## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市环卫信息管理系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 37.932 | 37.932 | 37.8 | 10 | 99.65% | 9.9652
| 其中：当年财政拨款 |  | 37.932 | 37.932 | 37.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对业务数据标准化、规范化的管理，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对业务数据标准化、规范化的管理，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 定期巡检次数 | 24次 | 24次 | 3 | 3
|  |  | 月度报告数量 | 12份 | 12份 | 3 | 3
|  |  | 季度报告数量 | 4份 | 4份 | 3 | 3
|  |  | 年度总结报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 培训次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ≥98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 重点时期值守 | 按要求值守 | 按要求值守 | 3 | 3
|  |  | 安全管理要求 | 符合我中心网络安全管理规定 | 符合我中心网络安全管理规定 | 3 | 3
|  |  | 成功迁云 | 成功 | 成功 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2021-04-01 | 2021年4月完成 | 3 | 3
|  |  | 一阶段验收时间 | 2021-09-01 | 2021年9月完成 | 2 | 2
|  |  | 二阶段验收时间 | 2022-03-01 | 2022年3月完成 | 2 | 2
|  |  | 最终验收时间 | 2022-06-01 | 2022年6月完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤37.932万元 | 37.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 对业务数据标准化、规范化的管理，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。 | 为环卫信息统计管理、应急保障管理数据的准确性及工作效率，提供数据支撑 | 为环卫信息统计管理、应急保障管理数据的准确性及工作效率，提供数据支撑 | 15 | 12 | 由于系统建设时间较早，统计指标体系建设、数据标准和规范有待持续提高。下一步将改善系统分析内容，继续推进项目开展。
|  | 可持续影响指标 | 对环卫行业数据标准化、规范化可持续发展的影响 | 保障系统持续稳定运行 | 保障系统持续稳定运行 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9652