## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市建筑垃圾车辆运输管理系统运维（政采）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 张江水 |  | 联系电话 | 87501177-315
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 55.558 | 55.558 | 55.55 | 10 | 99.96% | 9.96
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市建筑垃圾车辆运输管理系统的日常运维工作，保证北京市建筑垃圾车辆运输管理系统稳定运行。方便有关部门及时查处违法现象，实现一个案件多个委办局处理，实现“直观展示、信息共享、综合管理”的目标，提升城市公共服务智能化管理水平和辅助决策能力。 |  |  |  | 完成了北京市建筑垃圾车辆运输管理系统的日常运维工作，保证了系统的稳定运行。方便了有关部门及时查处违法现象，实现了一个案件多个委办局处理，实现了“直观展示、信息共享、综合管理”的目标，提升了城市公共服务智能化管理水平和辅助决策能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 前置机服务器（2台） | 前置机服务器（2台） | 10 | 10
|  |  | 硬件采购/维护数量 | 北京市建筑垃圾运输管理系统（1套） | 北京市建筑垃圾运输管理系统（1套）
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20
|  |  | 系统平均无故障时间 | 5723.2小时 | 5723.2小时
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | ≤5%
|  |  | 故障响应率 | ≥98% | ≥98%
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤0.5小时 | ≤0.5小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | ≤5分钟
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 3月底前完成 | 3月底前完成 | 10 | 10
|  |  | 平台采购时间 | 4月初完成 | 4月初完成
|  |  | 验收时间 | 2021年9月份完成阶段验收，2022年5月完成项目终验 | 2021年9月份完成阶段验收，2022年5月完成项目终验
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 33.342万元 | 33.33万元 | 10 | 10
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5%
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 政务公开水平 | 部分数据公开 | 部分数据公开 | 20 | 20
|  |  | 数据共享率 | 部分数据共享 | 部分数据共享
|  |  | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 可继续使用3年 | 可继续使用3年 | 10 | 10
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.96