## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年垃圾处理设施计量统计数据核查
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 刘惠惠 |  | 联系电话 | 010-87501177转305
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 76.302 | 76.302 | 76.29 | 10 | 99.98% | 9.998
| 其中：当年财政拨款 |  | 76.302 | 76.302
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 垃圾处理设施计量统计数据核查：2021年对北京市44座垃圾处理设施（含协同处理设施）开展数据核查工作，核查分十期进行，共完成440座次核查任务，十期核查报告。其中，2021年9月完成前两期数据核查工作，88座次核查任务，二期核查报告；2022年6月底前完成八期数据核查工作，352座次核查任务，八期核查报告。 |  |  |  | 2021年对北京市44座垃圾处理设施完成440座次数据核查工作，编制完成10期数据核查报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成44座垃圾处理设施核查 | 440 | 440 | 10 | 10
|  |  | 完成10期垃圾处理设施核查报告 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 垃圾处理设施计量数据核查准确率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 每月完成1期核查工作 | 按月完成 | 按月完成 | 5 | 5
|  |  | 完成合同签订工作 | 2021年6月前签订 | 2021年5月签订 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 年度不超过76.302万元 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 规范环卫统计工作 | 规范垃圾处理设施计量统计工作 | 设施数据错误率逐年降低 | 15 | 14 | 针对设施现场核查中发现的问题要求及时整改并建立长效机制，提高数据准确性
|  | 可持续影响指标 | 提高环卫数据质量 | 提高垃圾处理设施对数据的重视程度 | 加强完善数据审核，确认机制 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 垃圾处理设施满意度达到95% | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.998