## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年尘土残存量监测与监督评价
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 高瑞泽 |  | 联系电话 | 87501177-108
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 121.4742 | 121.4742 | 113.411 | 10 | 93.36% | 9.3362
| 其中：当年财政拨款 |  | 121.4742 | 121.4742 | 113.411 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过道路尘土残存量监测，可以掌握和监控全市路面洁净度的基本情况，能够对道路清扫作业质量进行客观评判，为行业主管部门的决策提供有力依据。通过监测结果的通报，使得各作业单位可以针对自身的不足有效的改进作业工艺提高作业质量，提高道路洁净程度，为创造首都优美环境做出贡献。 |  |  |  | 每个月监测城六区道路每个区10条，每月共60条；郊区每个区6条，每月共60条；市直作业道路每月36条，全市每月共计检测156条道路。每月月底根据监测结果编写出当月报告、每季度编写季度报告并上报市城市管理委。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 2021年检测16个区及12个标段道路尘土残存量 | 检测道路2340条 | 检测道路2340条 | 10 | 10
|  |  | 2021年根据监测结果编写月报告和季度报告 | 月报告15份、季报告5份 | 月报告15份、季报告5份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 道路检测取样点数符合地标要求（《城市道路清扫保洁质量与作业要求》DB11/T353-2014要求10点/条，DB11/T353-2021要求5点/条） | 10点/条（2021年4-10月、5点/条（2021年11-2022年6月 | 10点/条（2021年4-10月、5点/条（2021年11-2022年6月 | 5 | 5
|  |  | 道路检测取样点照片符合要求 | 每个检测取样点2张照片 | 每个检测取样点2张照片 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成年度检测数量任务 | 2022年6月30日前按时完成2340条道路检测任务 | 2022年6月30日前按时完成2340条道路检测任务 | 2 | 2
|  |  | 按时编写检测日报告、月报告、季度报告 | 按时限完成报告编写 | 按时限完成报告编写 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2023年7月份完成项目验收 | 2023年7月完成项目验收 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在121.4742万元内 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 通报结果督促各作业单位有针对性改进作业工艺，提高作业质量 | 公示检测结果 | 公示检测结果 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据 | 持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据 | 持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 较好控制道路尘土残存量检测质量，提升使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 通过发放问卷调查的形式进一步提升满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3362