## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市环境卫生管理事务中心信息系统迁移入云项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 123.39 | 123.39 | 123.37 | 10 | 99.98% | 9.9984
| 其中：当年财政拨款 |  | 123.39 | 123.39 | 123.37 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统、北京市垃圾处理设施在线监控系统和北京市环境卫生管理事务中心内务管理系统实施迁移入云工作及其安全测评工作，从而提高系统环境管理效率，降低业务部署难度，提高业务的可靠性和连续性。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统、北京市垃圾处理设施在线监控系统和北京市环境卫生管理事务中心内务管理系统实施迁移入云工作及其安全测评工作，从而提高系统环境管理效率，降低业务部署难度，提高业务的可靠性和连续性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 系统迁移入云数量 | 3个 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 虚机数量 | 12台 | 12台 | 5 | 5
|  |  | VCPU数量 | 96个 | 120个 | 5 | 5
|  |  | 互联网IP地址 | 3个 | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统迁移入云率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目招标时间 | 2021-06-01 | 2021年6月完成 | 1 | 1
|  |  | 项目阶段验收时间 | 2021-09-01 | 2021年9月完成 | 5 | 5
|  |  | 项目最终验收时间 | 2022-10-01 | 2022年10月完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤123.39 | 123.37 | 7 | 7
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 基础运维管理 | 提高基础运维管理能力 | 得到提升 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障并强化信息系统和数据迁移的安全性和稳定性 | 云化稳定运行及安全防护与管理 | 云化稳定运行及安全防护与管理 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 基础环境保持高水平运行 | 持续保持云资源在高性能水平运行 | 持续保持云资源在高性能水平运行 | 5 | 5
|  |  | 安全防护保持高水平服务 | 持续保持系统安全可靠运行 | 持续保持系统安全可靠运行 | 5 | 3 | 网络安全是动态过程，持续加强，继续推进。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9984