## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 于宅护坡维修工程
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 韩孝芳 |  | 联系电话 | 13521973120
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.0282 | 19.0282 | 18.9912 | 10 | 99.8% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.0282 | 19.0282 | 18.9912 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对护坡塌陷部分进行拆除加固重建，消除安全隐患，确保1号楼整体结构安全。 |  |  |  | 对护坡塌陷部分进行拆除加固重建，消除安全隐患，达到了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：旧护坡拆除 | 75米 | 75米 | 5 | 5
|  |  | 指标2：护坡新建 | 75米 | 75米 | 5 | 5
|  |  | 指标3：护栏安装 | 60米 | 60米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：墙顶厚度 | ≥0.002 | 0.003 | 5 | 5
|  |  | 指标2：表面平整度 | ≤0.0025 | 0.0025 | 5 | 5
|  |  | 指标3：堤轴线偏差 | ≤0.004 | 0.004 | 3 | 3
|  |  | 指标4：墙面垂直度 | ≤0.5% | 0.005% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：旧护坡拆除 | 6月前 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：护坡加固新建 护栏安装 | 6月前 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 指标3：竣工验收 | 6月前 | 2023-05-14 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本内 | 19.0282 | 18.9912 | 10 | 9
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：确保办公区正常运行 | ≥10年 | 经过雨季，目前无质量问题。 | 30 | 23 | 地处山区，地质条件复杂，有待时间验证。
指标
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人满意度 | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。