## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 城市管理宣传活动
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 王颖 |  | 联系电话 | 13718717566
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 158 | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 158 | 158 | 158 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：到全市教育系统、居民社区、机关单位及企业中宣传城市管理领域的相关科普知识。 目标2：提高垃圾分类、燃气安全、节约用电、管道保护、门前三包等城市管理相关知识知晓率 |  |  |  | 到全市教育系统、居民社区、机关单位及企业中宣传城市管理领域的相关科普知识。 提高垃圾分类、燃气安全、节约用电、管道保护、门前三包等城市管理相关知识知晓率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 参与活动人数 | 5000人 | 2500人 | 10 | 5 | 疫情原因控制人数
|  |  | 完成场次 | 40场 | 36 | 10 | 9 | 疫情原因活动延期
|  |  | 微博微信点击量 | 100万次 | 300万次 | 5 | 5
|  |  | 发放宣传品 | 1万份 | 1万份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动质量符合市级活动要求 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 完成项目预算 | ≤158万 | 158万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类、燃气安全、节能节电、管道保护、门前三包等城市管理相关知识普及率 | 提升普及率100% | 完成了垃圾分类、燃气安全、节能节电、管道保护、门前三包等城市管理相关知识科普 | 10 | 10
|  |  | 学校学生、社区居民、党政机关干部及社会单位员工等市民参与率 | 参与率100% | 完成了组织社区居民、党政机关干部及社会单位员工等市民参与活动 | 10 | 8 | 疫情原因，2022年全年不让进校园搞活动
|  | 可持续影响指标 | 举办线上直播活动 | 活动以直播的形式呈现，受众广度增加 | 活动以直播的形式呈现，且可重复播放，线上参与人群达300万 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的满意度 | 90% | 达到90%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。