## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 宣传品设计制作
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会(021) |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心(021214)
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 王颖 |  | 联系电话 | 13718717566
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.5 | 27.5 | 25.65 | 10 | 93.27% | 9.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.5 | 27.5 | 25.65 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过城市管理宣传品提升宣传活动质量，切实加强城市运行保障宣传教育工作，推动法律法规的贯彻落实，普及安全知识使广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，保证自身生命和财产安全，维护社会公共安全。积极营造浓厚的全民参与的社会氛围，推动建设资源节约型、环境友好型社会。 |  |  |  | 按照年初计划目标逐步完成了宣传品的询价、设计、打样、制作，宣传品的制作按照计划在上半年完成，因受到疫情的影响，宣传折页印刷没完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 笔记本 | 5000 | 5000 | 5 | 5
|  |  | 图文设计 | 100 | 100 | 5 | 5
|  |  | 折页印刷 | 25000 | 三折页、宣传手册15000份 | 5 | 3 | 疫情影响，活动参与人数受到限制，部分折页没完成印刷
|  | 质量指标 | 折页使用再生纸 | 216克再生纸 | 216克再生纸 | 5 | 5
|  |  | 严格按照设计图案制作 | 符合设计要求100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 18开笔记本优质pu革四色满版印刷封面，100克米黄纸，彩页5页四色专版；折页采用157克亚粉纸彩色印刷。 | 符合设计要求100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 笔记本 | 6月30日 | 2022-06-28 | 4 | 4
|  |  | 图文设计 | 12月30日 | 2022-12-20 | 4 | 4
|  |  | 折页印刷 | 12月30日 | 2022-12-20 | 2 | 1 | 疫情影响，活动参与人数受到限制，部分折页没完成印刷
|  | 成本指标 | 商品类（万） | 11.5 | 11.5 | 4 | 4
|  |  | 服务类（万） | 6 | 6 | 4 | 4
|  |  | 制作类（万） | 10 | 8.15 | 2 | 2 | 疫情影响，活动参与人数受到限制，部分折页没完成印刷
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理工作经济性 | 通过宣传品发放推动城市管理工作的开展 | 完成预期效果 | 15 | 14.5
|  | 可持续影响指标 | 举办线上活动，会增加受众广度 | 持续增加受众广度 | 活动以直播的形式呈现，线上观众达300万，且可重复播放 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 活动受众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 个别宣传品出现质量问题
总分 | [5 empty] | 100 | 95.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。