## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京生活垃圾分类示范创建
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘旸 |  | 联系电话 | 18601337762
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 45.03 | 19.23 | 19.15 | 10 | 99.58 | 9.96
| 其中：当年财政拨款 |  | 45.03 | 19.23 | 19.15 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在全市居住小区、村中开展“北京市生活垃圾分类示范小区、村”创建活动， 发挥示范小区、村引领作用，促进社会新风尚形成。 |  |  |  | 按照5个方面，8个100%的创建标准，经过区级评议，市级核验，综合评议，报指挥部审定等环节，2022年共完成两批次，510个小区、村的示范创建工作。做到典型引路，从标杆向标准转变，推动垃圾分类习惯养成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 标牌制作 | 800 | 800 | 5 | 5
|  |  | 证书制作 | 693 | 706 | 5 | 5
|  |  | 喜报制作 | 706 | 693 | 5 | 4.9079
|  |  | 光荣册制作 | 702 | 702 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 标牌制作 | 不锈钢材质，大小40*40cm | 质量达标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 证书制作 | 激光打印，红绒布外壳，A3 | 质量达标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 喜报制作 | 对开印刷机印刷，大小84*57cm | 质量达标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 光荣册制作 | 内文正背面彩印，封面烫金，大小210*285mm | 质量达标 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 创建示范批次 | 2次 | 2次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.23万元 | 19.15万元 | 10 | 10 | 因疫情减少了会议频次，专家劳务费支出减少
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 创建示范小区、村数量 | 700 | 510 | 30 | 21.85 | 创建检查未通过
| 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 接到12345关于北京市生活垃圾分类示范小区村的投诉率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.72
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。