## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | “政务微博”信息运营管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张立静 |  | 联系电话 | 68517062
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过使用浙江新浪传媒有限公司提供的新浪微博U媒（信息编辑、发布功能）、舆情通（舆情监测与预警功能）两个新媒体运维平台，能够实现政务微博的信息发布分类统计和网民互动的数据汇总和分析、舆情监测与预警功能。该系统能够极大的规范政务微博的发布流程，简化工作环节，提高工作效率、节约人力成本，提高舆情应对能力和数据采集功能。 |  |  |  | 该项目为构建智能化的政务微博信息管理系统，充分发挥了信息化的作用。推进了北京市城市管理委网络平台建设、规范了“政务微博”信息发布统计及舆情监测工作。通过项目运行，达到了快速发布、高效统计、全面监测，整体提升了我委政务微博的信息传播力和影响力的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 新浪微博发布数量 | ≥4000条 | 4658条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 原创信息 | ≥3000条 | 3199条 | 7 | 7
|  |  | 转发信息 | ≥1000条 | 1459条 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2021下半年发布量 | ≥2000条 | 2194条 | 7 | 7
|  |  | 2022上半年发布量 | ≥2000条 | 2464条 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 信息编辑发布 | ≥7个平台 | 6个平台 | 3 | 2.5 | 项目执行中平台端口发生变化，未达到合同要求
|  |  | 舆情监测、预警 | ≥200个关键词 | ≥220个关键词 | 4 | 4
|  |  | 数据统计、报告 | ≥55份 | 55份 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 引导社会舆论，及时回应网民意见与建议。《微博年度微博网民回复汇总表》 | 1 份（约≥400条） | 599条 | 10 | 10
|  |  | 微博粉丝量逐年上升，信息传播得到提升 | 微博粉丝量≥35万 | 粉丝49万 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 引领广大市民形成爱护城市环境意识、主动参与城市环境治理，提升市民关注城市管理意识 | 提供数据统计截屏图： 微博被转发量≥2000次 信息覆盖人次≥5000万人次 | 单话题转发2063次 覆盖人次6000万+ | 10 | 10 | 需继续加强宣传力度，居民意识仍待提高
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 验收专家满意度 | 验收专家满意度占70% | 85.7% | 7 | 6 | 项目执行中部分技术指标发生变化，未达到合同要求
|  |  | 运营人员满意度指标 | 微博运营人员使用满意度占30% | 73% | 3 | 2.2 | 项目技术和指标基本达到要求。（系统需不断完善操作功能，更具操作化）
总分 | [5 empty] | 100 | 97.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。