## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 音像服务保障
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 王玉宏 |  | 联系电话 | 13521698508
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6.495 | 6.495 | 2.58 | 10 | 39.72% | 4
| 其中：当年财政拨款 |  | 6.495 | 6.495 | 2.58 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位负责北京市城市管理委员会及首都环境建设管理委员会办公室所辖系统内各类重要会议、活动的拍摄任务，承担北京市城市管理系统各类新闻片、专题片、总结片等视频及音频作品的采集、编辑、制作等工作。面对首都城市管理系统对音像服务保障工作的需求，根据本部门现有人员实际工作能力情况及实际工作需要，现申请“2022年音像服务保障”项目，项目主要包含：①音像专业技术服务尾款；②视频制作提升服务；ADOBE全家桶软件（软件年费）；④VR全景拍摄设备租赁。 |  |  |  | 2022年音像制作部按照“2022年音像服务保障”项目计划执行完成①视频制作提升服务、②ADOBE全家桶软件（软件年费）任务；因疫情影响，未能如期执行①音像专业技术服务尾款和②VR全景拍摄设备租赁任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：VR全景拍摄设备租赁 | 1套 | 0套 | 5 | 0 | 该设备市场租赁价格比预算价格上涨，项目在北京市中介服务网上交易平台推出后无响应单位。今后此类项目应做更充分的前期询价，并考虑市场价格波动上涨等因素。
|  |  | 指标2：ADOBE全家桶年费 | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 指标3：视频制作提升服务 | 8次 | 8次 | 5 | 5
|  |  | 指标4：音像技术服务 | 8次 | 0次 | 5 | 0 | 因疫情缘故，导致2022年未组织集会性大型会议活动，无该类服务需求，因此项目搁置未执行
|  | 质量指标 | 指标1：视频制作音画特效提升效果明显 | 符合 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 指标:2：软件正版率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标:3：服务规范到位 | 符合 | 符合 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 4月完成执行方案制定和前期准备 | 4月完成 | 4月完成 | 4 | 4
|  |  | 5月完成审批手续 | 5月完成 | 5月完成 | 4 | 2
|  |  | 6月完成执行和支付 | 6月完成 | 6月完成 | 2 | 0 | VR全景拍摄设备租赁、音像技术服务未能执行完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6.495 | 2.58 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 在疫情防控下提升音像服务保障能力和工作效果 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障业务工作正常开展 | 1年 | 1年 | 20 | 20
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 服务对象及使用人员满意度 | ≥90分 | ≥90分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 80
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。