## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 培训类项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 贾军 |  | 联系电话 | 13910958818
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 57.59 | 24.05 | 12.43 | 10 | 52% | 5.2
| 其中：当年财政拨款 |  | 57.59 | 24.05 | 12.43 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展培训，促使委系统行业各类人员提高整体知识水平，政策理论水平、组织协调能力，增强公共服务意识、法制意识和效益意识；通过开展培训，使得市委、市政府和我委的工作部署全面贯彻到系统行业之中，为不断提升城市管理精细化水平提供人才保障；通过开展培训，持续改善人员队伍的工作绩效和服务水平；通过开展培训，逐步建立健全城市管理系统的教育培训体系。 |  |  |  | 1、组织开展市城市管理行业培训； 2、组织开展12期培训项目活动，培训率达到52%，培训覆盖率达到50%以上； 3、通过开展培训，初步逐步建立健全城市管理系统的教育培训体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：培训班次 | 46 | 12 | 5 | 1.3043 | 疫情影响，培训暂停，部分培训班改线上培训
|  |  | 指标2：培训人数 | 2850 | 3346 | 5 | 5
|  |  | 指标3:培训天数 | 66 | 38 | 5 | 2.8788 | 疫情影响，培训暂停，部分培训班改线上培训
|  | 质量指标 | 指标1：培训参与度 | 95% | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：第一季度 | 6 | 6 | 3 | 3
|  |  | 指标2：第二季度 | 15 | 0 | 2.5 | 0 | 疫情影响，培训暂停，部分培训班改线上培训
|  |  | 指标3：第三季度 | 15 | 5 | 2.5 | 0.83333 | 疫情影响，培训暂停，部分培训班改线上培训
|  |  | 指标4：第四季度 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 疫情影响，培训暂停，部分培训班改线上培训
|  | 成本指标 | 指标1：人均成本 | 小于550 | 低于550/人/天 | 10 | 10 | 1.住宿不收费 2.疫情线上培训不发生餐费
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：服务能力得到更好的保障 | 较好 | 较好 | 15 | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1提高行业知识水平得到提高 | 较好 | 较好 | 15 | 13.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：参训学员满意度 | 90% | 92% | 5 | 5
|  |  | 指标2：主办单位满意度 | 90% | 91% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 80.4165
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。