## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 专用设备及材料购置
主管部门 |  |  | 033-北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 033006北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2022年
项目负责人 |  |  | 王玉宏 |  | 联系电话 | 13521698508
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3.5056 | 3.5056 | 2.9808 | 10 | 85% | 8.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 3.5056 | 3.5056 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证单位业务工作正常开展，需购置一批专用设备。用于视频制作、在线培训等业务 |  |  |  | 所购置音像专用设备已用于视频拍摄和制作工作，符合实际工作需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 采购专用设备1批 | 6件 | 5件 | 10 | 8.3 | 原定购买的摄像机P2卡涨价50%无法购买。今后预算申报时要适当考虑市场价格波动因素。
|  | 质量指标 | 符合验收标准 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 6月之前完成 | 6月前完成 | 6月之前完成 | 15 | 14 |  | 12620
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤3.5056 | 2.9808 | 15 | 15 |  | 17188
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 符合资产最低使用年限 | 6年 | 6年 | 30 | 30 |  | 29808
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用者满意度 | ≥90分 | ≥90分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。