## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件--宿舍楼消隐改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 乔鑫 |  | 联系电话 | 69223705
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 191.7259 | 191.7259 | 188.0717 | 10 | 98% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 191.7259 | 191.7259 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对宿舍楼进行消隐改造。项目实施后，将进一步完善学校基础教学设施，让学生有一个良好的生活场所，及时消除学生宿舍楼安全隐患，确保学校教学环境安全，通过改善学生宿舍环境，提高学生的住宿及生活条件，进一步提升我校办学水平。 |  |  |  | 已完成对宿舍楼的消隐改造,及时消除了学生宿舍楼安全隐患，确保学校教学环境安全，通过改善学生宿舍环境，提高学生的住宿及生活条件，进一步提升我校办学水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：学生宿舍改造 | 72间 | 72间 | 5 | 5
|  |  | 指标2：卫生间改造 | 4间 | 4间 | 5 | 5
|  |  | 指标3：洗漱间改造 | 4间 | 4间 | 5 | 5
|  |  | 指标4：楼道和走廊 | 1处 | 1处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格 | 项目验收合格率≥95% | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | 2022年5月前 | 2022-05-01 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2：招标采购时间 | 2022年6月前 | 2022-06-01 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标3：施工时间 | 2022年8月内 | 2022-08-01 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标4：项目验收时间 | 2021年9月内 | 2022-09-01 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制在191.72592元以内 | 191.72592万元 | 188.071664万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：改善学生生活条件，为社会和行业培养高技能人才 | 改善学生住宿条件 | 改善学生住宿条件 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改善办学条件，消除安全隐患,提高办学水平 | 改善办学条件，消除安全隐患,提高办学水平 | 改善学生浴室条件，满足学生在校期间洗澡需求 | 15 | 15
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度调查 | ≥95% | 97% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。