## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-校内供热管线消隐改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 乔鑫 |  | 联系电话 | 69223705
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 125.964 | 125.964 | 121.66 | 10 | 97% | 9.7
| 其中：当年财政拨款 |  | 125.964 | 125.964 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成工程尾款支付。 |  |  |  | 已完成工程尾款支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：供热管线改造1处 | 完成1处 | 完成1处 | 10 | 10
|  |  | 指标2：电力电信电缆交叉作业恢复1处 | 完成1处 | 完成1处 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率≥95% | 项目验收合格率≥95% | 95% | 10 | 10
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：支付时间 | 2022年4月前 | 2022-05-01 | 10 | 8 | 受疫情居家办公影响，支付时间延迟
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制在125.964万元以内 | 125.964万元 | 121.66万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：改造校内供热管线，消除校园安全隐患，保障冬季供暖平稳进行 | 消除安全隐患，保障冬季供暖平稳进行 | 增强枣园供热站供热系统的可靠性和安全性，避免影响系统内居民和单位冬季用暖稳定。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改造校内供热管线，消除校园安全隐患，保障冬季供暖平稳进行 | 消除安全隐患，保障冬季供暖平稳进行 | 通过更换校园内老化供热管路，消除供热管路漏水泡水等安全隐患，创造一个安全稳定的校园环境 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度调查 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。