## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 环境专业实训设备购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目负责人 |  |  | 李文忠 |  | 联系电话 | 010-69296823
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 57.635 | 57.635 | 56.9 | 10 | 98.7% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成环境专业实训设备购置：1.费斯托Edukit PA升级版实训设备一套；2.仿真软件工业废水处理工技能水平培训软件 1-50站点，包含典型水处理工艺流程3D素材库、典型化工阀门类设备3D素材库、典型化工泵类设备3D素材库；3.双光束紫外可见分光光度计1台 |  |  |  | 完成了购置计划，为我校一体化教学、培训及世界技能大赛化学实验室技术项目、水处理项目技术选手选拔与集训提供了设备保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：采购费斯托Edukit PA升级版实训设备一套 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标2：采购仿真软件工业废水处理工技能水平培训软件 1-50站点，包含典型水处理工艺流程3D素材库、典型化工阀门类设备3D素材库、典型化工泵类设备3D素材库 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标3：采购双光束紫外可见分光光度计1台 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：确保采购软件、仪器质量无误，运转正常 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：采购费斯托Edukit PA升级版实训设备一套 | 2022年4月-5月 | 2022年4月-9月 | 5 | 4 | 因受北京、上海两地防疫管控要求，货物运输受阻，相关技术人员不能进校安装调试，为落实疫情防控政策，降低传播风险，申请延期供货。
|  |  | 指标2：采购仿真软件工业废水处理工技能水平培训软件 1-50站点，包含典型水处理工艺流程3D素材库、典型化工阀门类设备3D素材库、典型化工泵类设备3D素材库 | 2022年4月-5月 | 2022年4月-9月 | 5 | 4 | 因受北京、上海两地防疫管控要求，货物运输受阻，相关技术人员不能进校安装调试，为落实疫情防控政策，降低传播风险，申请延期供货。
|  |  | 指标3：采购双光束紫外可见分光光度计1台 | 2022年4月-5月 | 2022年4月-9月 | 5 | 4 | 因受北京、上海两地防疫管控要求，货物运输受阻，相关技术人员不能进校安装调试，为落实疫情防控政策，降低传播风险，申请延期供货。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 57.635万元 | 56.9万元 | 10 | 9.9
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：助力学生实操能力提升；助力提升世赛选手选拔、集训成果 | 助力学生操作实操能力提升；助力提升世赛选手选拔、集训成果 | 助力学生操作实操能力提升；助力提升世赛选手选拔、集训成果 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：购买的设备、软件为教学类软件和仪器，无辐射，无环境污染 | 购买的设备、软件为教学类软件和仪器，无辐射，无环境污染 | 购买的设备、软件为教学类软件和仪器，无辐射，无环境污染 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备能满足教学、世赛选拔与集训需要 | 所购置设备能够为我校一体化教学、培训及世界技能大赛化学实验室技术项目、水处理项目技术选手选拔与集训支持和设备保障 | 所购置设备能够为我校一体化教学、培训及世界技能大赛化学实验室技术项目、水处理项目技术选手选拔与集训支持和设备保障 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。