## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 教学机房设备升级改造购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 张洪雷 |  | 联系电话 | 01069208414
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 172.2994 | 172.2994 | 161.1098 | 10 | 93.5% | 9.4
| 其中：当年财政拨款 |  | 172.2994 | 172.2994 | 161.1098 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 从根本上改善学校机房硬件环境，进一步提升教学水平工作的进展，促进学校教学的信息化，多媒体化。提高我校教育教学信息化水平，增加社会服务能力 |  |  |  | 完成了学校两个机房硬件环境的改造，更新电脑115台，进一步提升教学水平工作的进展，促进学校教学的信息化，多媒体化。提高我校教育教学信息化水平，增加社会服务能力
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 教学机房改造 | 2 | 2 | 10 | 10
|  |  | 设备购置 | 115 | 115 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到财政最低使用年限 | 符合要求 | 5 | 5
|  |  | 合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 | 3月 | 2 | 2
|  |  | 采购时间 | 5月前 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | 6月前 | 8月 | 3 | 2 | 疫情影响，施工单位禁止进入校园，到位时间延后
|  |  | 验收时间 | 10月前 | 10月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目控制数 | 172.2994 | 161.1098 | 10 | 9.4 | 根据招投标中标金额支出
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更新改造机房应用于学生计算机课堂授课、大专班考试、社会人员培训，提升学校信息化社会服务水平。 | 达到预期目标 | 15 | 14 | 疫情影响，学生在校授课时间较少，2022年使用频率不高。
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用 | 按照财政规定，计算机至少使用6年，可持续为学校的信息化教学提供服务。 | 达到预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 教师和学生的满意度调查 | >95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。