## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 新型学徒制培训
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 周纲 |  | 联系电话 | 13146351177
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 21.9316 | 21.9316 | 21.9316 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 21.9316 | 21.9316 | 21.9316 | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 企业新型学徒制培训年度培养目标700人，培养周期一年，预算总金额219315.71元，通过项目的开展，提高学校教学水平，改善优化教学环境，丰富教学资源，促进教学服务合理化利用，提升我校社会服务能力。 |  |  |  | 企业新型学徒制培训年度培养目标665人，培养周期一年，预算总金额219315.71元，通过项目的开展，提高学校教学水平，改善优化教学环境，丰富教学资源，促进教学服务合理化利用，提升我校社会服务能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 学徒制培训量 | 年度培养目标700人 | 实际培养665人 | 10 | 7 | 延庆光瑞机械电工班(80人)未被批准开班
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培养周期1年 | 培养周期1年 | 由于疫情影响，北排班级无法完成线下集中授课，未完成的部分课程已转为线上家教学延期至四月底前完成 | 15 | 13 | 未完成的部分课程已转为线上家教学延期至2022年4月底前完成
|  | 成本指标 | 预算金额控制 | 219315.71 | 219315.71 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 为企业培训更多高技能人才，提高教师的教学水平，改善学校教学环境及设备设施。 | 教学设备更新后已投入平台教学使用，产生了良好的教学效果，提升了同时登陆平台学习人员数量，提升了培训能力 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 补充环境、燃气热力、电工专业教学资源，持续用于我校学生培养及发展。 | 补充环境、燃气热力、电工专业教学资源，可用于每一届学生上课使用，持续用于我校学生培养及发展 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度测评 | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。