## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市环卫设施应急监测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2022.01-2023.03
项目负责人 |  |  | 马媛 |  | 联系电话 | 13811824342
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 96.4514 | 96.4514 | 94.2697 | 10 | 97.7% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 96.4514 | 96.4514 | 94.2697 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：根据委托方要求完成设施应急监测任务； 目标2：使用现行有效的标准进行布点、采样及检测，保证检测数据完整，结果准确； 目标3：通过检测数据掌握环境污染现状，为政府监管提供技术支持。 |  |  |  | 完成垃圾处理设施环境监测任务；保证检测数据完整准确，为政府监管提供技术支持。在举行重大活动时间、市民反映问题集中区域、突发事件等情况下，按照城市管理委要求，进行臭味应急监测和分析。 （1）根据委托方要求完成设施55座垃圾处理设施应急监测任务； （2）标准科学有效，检测数据完整，结果准确； （3）完成全市垃圾处理设施监测环境监测总报告和重点设施专项应急监测报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 全市垃圾处理设施监测环境监测报告（含专项应急监测报告） | 1份 | 1份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：检测数据质量 | 检测数据真实准确 | 采样规范，检测方法科学，质控结果满意，检测数据真实准确 | 5 | 5
|  |  | 指标2：工作报告质量 | 内容完整，不得出现结论性错误 | 工作报告内容详实完整，撰写规范，无结论性错误 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 应急监测工作进度 | 按期完成各项工作任务 | 2022年4月至12月完成设施监测工作与临时性应急任务，12月完成资金支付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 96.4514万元 | 94.269719万元 | 10 | 9.8 | 由于疫情原因，项目误餐费有所结余；由于保险费用调整因此监测车保险费有所结余
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为管理者提供技术支撑 | 为北京市环卫设施监管工作提供科学客观真实的检测结果，为管理者提供技术支撑，有利于运行方规范管理 | 完成垃圾处理设施环境监测任务；保证检测数据完整准确，为政府监管提供技术支持。在举行重大活动时间、市民反映问题集中区域、突发事件等情况下，按照城市管理委要求，进行臭味应急监测和分析。 | 10 | 8 | 应进一步加强数据总结分析，充分体现项目实施成效和为管理者起到的有效作用
|  | 生态效益指标 | 设施运行情况及环境污染现状 | 掌握各设施运行情况及环境污染现状，促使运行方采取措施对环境污染进行有效控制 | 通过现场监测及实验室项目检测分析，掌握各设施运行情况及环境污染现状，运行方采取措施对环境污染进行有效控制提供科学依据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保持设施监测持续性 | 掌握设施监测数据的动态变化及趋势 | 掌握设施监测数据的动态变化及趋势，对数据结果进行分析 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管部门 | 满意度≥90% | 达到满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。