## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2022年度
项目负责人 |  |  | 张超、陈宪斌 |  | 联系电话 | 1861291065
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 42.429 | 42.429 | 41.529 | 10 | 98% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 42.429 | 41.529 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障机房基础设施、环境监控系统、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2.保障网络设备正常运转，为研究院终端安全保驾护航。 3.保障研究院网络办公顺畅。 4.更换机房空调，保障机房温度正常。 |  |  |  | 1、80M互联网的接入保证了研究院网络办公畅通；2、工作日的桌面运维服务及机房应急处置解决了单位网络办公系统软件故障，降低了机房安全发生率。3、机房环境监控系统运维服务保证了机房安防系统稳定运行。4、人事考勤、食堂消费系统维护保证了人事考勤系统运行正常。5、北京市政府采购-机房空调更换保障了机房物理安全，从而正常运转。6、天融信入侵检测流量模块修复和升级规则库保证了网络安全设备正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 1、互联网接入 | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 2、运维服务及应急处置费 | 250天+1次+10次 | 250天+1次+10次 | 10 | 10
|  |  | 3、机房环境监控系统运维服务 | 4次+1次+1次+1次 | 4次+1次+1次 | 5 | 4 | 外在原因所致，改进措施为积极沟通协调。
|  |  | 4、人事考勤、食堂消费系统维护 | 4次 | 4次 | 1 | 1
|  |  | 5、北京市政府采购-机房空调更换 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 6、机房空调内外机清洗维护保养 | 4次 | 0次 | 4 | 0 | 根据实际情况当时不在需要。
|  |  | 7、天融信入侵检测流量模块修复和升级规则库 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 1、网速品质 | 80M/年 | 80M/年 | 3 | 3
|  |  | 2、各项运行维护品质 | 支撑单位年度365天网络正常运转 | 支撑单位年度365天网络正常运转 | 3 | 3
|  |  | 3、服务态度 | 签署合同响应时间不超过一个月 | 互联网接入厂商签署合同响应时间已超1月 | 2 | 1 | 准备更换厂商
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 2022年度完成 | 2022年度完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 1、项目预算控制内 | 项目预算控制内 | 项目预算控制内 | 3 | 3
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 1、保障研究院网络运行平稳、降低安全事故发生率 | 1、保障研究院网络运行平稳、降低安全事故发生率 | 1、保障研究院网络运行平稳、降低安全事故发生率 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 桌面运维服务对象满意度调查 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。