## 室外给排水管道及配套设施改造
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 室外给排水管道及配套设施改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 邢荣伟 |  | 联系电话 | 01-64683077
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 46.8288 | 46.8288 | 41 | 10 | 87.55% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 46.8288 | 46.8288 | 41 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 院内现有给排水管道及排水设施不符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等文件规定，存在“雨污合流”、排水设施不符合规范、排水管网建设不符合标准等问题。现需要按照《给水排水管道工程施工及验收规范》等要求，通过测绘、设计、施工改造等对现有室外给排水管道及配套设施进行提升改造，落实海绵城市建设理念，防治内涝灾害，从源头杜绝“雨污合流”现象，改善和保护环境，促进资源利用 |  |  |  | 按照项目预算实施，通过测绘、设计、施工改造等对现有室外给排水管道及配套设施进行提升改造，治理“雨污合流”、规范养护排水实施，通过市水务和排水部门验收、审批城镇污水排入排水管网许可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 勘察地形图（套） | 1 | 1 | 20 | 20
|  |  | 管网规范改造设计图（套） | 1 | 1
|  |  | 城镇污水排入排水网许可证 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 通过市水务、排水部门验收 | 通过 | 通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按预算需求时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按预算控制数 | 46.8288 | 41 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 优质、经济实惠、性价比 | 达标 | 达标 | 15 | 15
指标
|  | 社会效益指标 | 防治内涝灾害，从源头杜绝“雨污合流”现象，改善和保护环境，促进资源利用 | 达标 | 达标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 文明安全施工兼顾环境恢复美化 | 达标 | 达标 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。