## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生活垃圾理化特性抽样调查与检测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 财政拨款 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 李昂 |  | 联系电话 | 64683074
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 53.262 | 53.262 | 53.2245 | 10 | 99.9% | 9.99
| 其中：当年财政拨款 |  | 53.262 |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 4.5 |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标： 目标1：调查与检测报告,包括2021年北京市垃圾理化特性最终数据分析，历年对比等相关内容。 目标2：调查点位，共调查全市54个垃圾采样点位，包括处理设施、功能区、农村、分类小区等。 目标3: 检测数据结果，包括垃圾物理成分、热值、含水率、元素等项目共约1000个检测结果。 |  |  |  | 完成一份调查与检测报告，调查点位54个， 检测数据结果包括物理成分、含水率、热值、元素分析等数据54组，共4个季度，得到检测结果约1314个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 调查与检测报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 调查点位 | 54个 | 54个 | 5 | 5
|  |  | 检测数据结果 | 1000个 | 1314个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检测结果 | 通过质量控制、监督等多种手段，保证最终检测数据真实可靠 | 实验室间对比、不确定度分析 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按预定进度完成 | 按期完成各项工作任务 | 如期完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 53.262 | 53.2245 | 10 | 9.99 | 项目实际情况细化了预算编报明细内容，项目预算编报较科学，但项目申报了采样补助、高温补助等人员费用，不符合项目预算管理要求。
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 社会效益 | 通过垃圾调查与检测结果掌握各调查点位垃圾理化特性及变化情况，为政府规划治理对策、处理工艺提供技术支持 | 为管委相关处室提供垃圾分类数据用于撰写垃圾分类二周年报告；揭榜挂帅提供农村垃圾数据为农村垃圾处理决策提供参考依据 | 20 | 15 | 对接管委任务及需求方面仍有所欠缺，项目落地应用仍显单薄。
|  | 指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4
|  |  | 项目持久度 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度相应指标 | 达到满意 | 满意 | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 90.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。