## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市冬季道路融雪剂检测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2022年1月到2023年5月
项目负责人 |  |  | 张旭 |  | 联系电话 | 64683091
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20.9457 | 20.9457 | 20.0874 | 10 | 95.9% | 9.59
| 其中：当年财政拨款 |  | 20.9457 | 20.9457 | 20.0874 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市融雪剂使用管理办法》第十七条的规定，对北京市冬季道路除雪作业使用的融雪剂进行检测，完成融雪剂样品检测，形成结果报告和汇总表，为融雪剂产品质量监督提供技术支撑。 |  |  |  | 完成了3次现场样品接收工作，74个融雪剂样品的检测，形成了结果报告74份和4份结果汇总表。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 结果报告 | 10份 | 74份 | 10 | 10
|  |  | 结果汇总表 | 1份 | 4份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检测结果 | 真实准确 | 检测数据质量真实准确，原始记录由检测人员、校核人员、审核人员签字确认；检测报告经三级审核后，再由报告编制人员、审核人员、批准人员签字确认，最终签发，报告未有结论性错误。 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目进度 | 按期完成样品交接、检测、结果报告等各项工作，及时汇总结果编制结题报告。 | 按预期要求完成了各项工作。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 控制数 | 20.9457万元 | 20.08742万元 | 10 | 10
| 效果指标 30分 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 掌握北京市冬季道路融雪剂情况，为北京市融雪剂管理工作提供数据支撑。 | 通过该项目的实施，有效地掌握融雪剂的现状；能够为融雪剂监管提供技术支撑。 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 管理部门的 满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.59
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。