## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 国内外城市管理信息资料
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 陈希文 |  | 联系电话 | 13552020495
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 57.749 | 57.749 | 43.3184 | 10 | 75% | 7.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 57.749 | 57.749 | 43.3184 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足市城市管理委和我院职工对国内外城市管理领域信息资料的查询需求，在现有“国内外城市管理资料库”的基础上，对资料内容进行扩充，以提供内容更加丰富、查询更加便捷的信息资料。 |  |  |  | 为城市管理委和我院职工提供了内容丰富、查询便捷的信息资料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 购买的中文出版物及外文资料资源丰富 | 中文出版物≥30本，外文资料≥20份 | 中文出版物121本，外文资料31份 | 5 | 5
|  |  | 万方数据知识服务平台、新知学术发现系统、道客巴巴在线文档分享平台资源数量满足使用者需求 | 期刊种类≥30万种，文献资源≥1.3亿条 | 期刊种类32万种，文献资源1.4亿条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 万方数据知识服务平台、新知学术发现系统、道客巴巴在线文档分享平台运行稳定 | 正常访问时长比≥95% | 正常访问时长比99.99% | 10 | 10
|  |  | 万方数据知识服务平台、新知学术发现系统、道客巴巴在线文档分享平台故障率 | 无法正常访问时长比≤5% | 无法正常访问时长比0.01% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 中文出版物及外文资料资源购买完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 2022年7月底前签订万方数据知识服务平台、新知学术发现系统、道客巴巴在线文档分享平台合同 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 档案耗材购买率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤57.749万元 | 43.318415万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 内容丰富，可参考性高 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 指标 | 查询便捷、高效 | 100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。