## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 科研院所改革与发展课题经费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 程伟 |  | 联系电话 | 64683090
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 199 | 199 | 164.4392 | 10 | 82.6% | 8.3
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展城市管理领域前瞻性、基础性科研课题自主选题研究工作。 |  |  |  | 开展了《北京市地下管线现状调查与分析》《国内外城市地下管线管理研究》《城市管理热线数据分析（以朝阳区为例）》《信息化系统升级改造》《智慧管网研究》《首都街道整治提升设计标准研究》《“碳达峰、碳中和”战略下城市管理领域创新路径研究》《城市道路除雪关键技术预研究》等城市管理领域前瞻性、基础性科研课题的自主选题研究工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：完成课题调研报告 | 5篇以上 | 4 | 10 | 9.5 | 部分在研课题未到截止时间
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：研究课题达到验收标准 | 研究课题达到验收标准。 | 研究课题达到验收标准。 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：研究课题完成进度 | 按进度完成 | 按进度完成 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 199万元 | 164.4392 | 20 | 19 | 部分在研课题未到截止时间
指标2：
……
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：政策影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 研究成果为北京市市容环境整治提升，城市管理及相关决策提供了参考依据、科技支撑和决策辅助。但在提升市民幸福感和获得感方面还有待提升。
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：为城市管理提供支撑 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为城市发展提供支撑 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
指标2：
……
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益对象满意度高 | 受益对象满意度高 | 受益对象满意度高 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。