## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 业务检查保障经费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市垃圾分类治理促进中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 沙志鑫 |  | 联系电话 | 13811151849
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 34.68 | 10.4853 | 9.8864 | 10 | 94.29% | 9.4288
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.68 | 10.4853 | 9.8864 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 租用车辆保障2022年非居民厨余垃圾计量收费检查和全市可回收物体系运行情况专项检查顺利完成。 |  |  |  | 保障了2022年非居民厨余垃圾计量收费检查和全市可回收物体系运行情况专项检查顺利完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 租用车辆 | 租用车辆12个月 | 租用车辆12个月 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 车辆性能达到相关规范标准 | 车辆性能达到相关规范标准 | 车辆性能达到相关规范标准 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 租用车辆时限 | 租用车辆12个月 | 已在2022年底前完成租用车辆 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本≤10.48525万元 | 9.88635万元 | 12.5 | 12.5 | 项目在年底进行过预算核减
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 通过短租方式，节约经济成本 | 通过短租方式，节约经济成本 | 经济成本得到节约 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过租用车辆，提升办公效率 | 通过租用车辆，提升办公效率 | 办公效率得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 车辆使用人满意度 | 车辆使用人满意度≥90% | 满意度95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4288
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。