## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 文书档案管理数字化加工及运维费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 徐鸿 |  | 联系电话 | 64221621
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 3.45 | 3.45 | 3.45 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年1月-2022年12月） 年度目标：文书档案管理系统8.0版本2022年维护费3.45万元：按财政最终审定资金支付。本系统运维有效期自合同签订之日起生效，运维期限为一年。 1、2021年新增的文书档案数字化扫描。全年文书档案数字化加工约4000页，2022年6月前完成2021年度数字化加工1次。 2、电子目录校对约400条。 3、对质检验收合格成品进行备份保存，形成数据硬盘1套。 4、将室藏数据准确导入到公司提供的档案检索软件中，并实现检索利用。 5、提供全年档案软件运维服务。保障文书档案管理系统全年正常运行，保证业务工作有序开展。 通过客户服务热线5天×9小时（早8点半至晚5点半）随时为客户系统运行过程中遇到的软件问题进行如下支持： （1） 提供最基础的系统的使用问题处理。（约20次） （2） 传达最新动态以及知识技巧。受理分析系统宕机、变慢、系统灾难恢复等技术问题，该类问题提供即时远程服务，特殊情况还应根据需要提供上门服务等。（现场不少于5次）实现档案管理的规范化和便捷化。 |  |  |  | 项目期目标（2022年1月-2022年12月） 年度目标：文书档案管理系统8.0版本2022年维护费3.45万元：按财政最终审定资金支付。本系统运维有效期自合同签订之日起生效，运维期限为一年。 1、2021年新增的文书档案数字化扫描。全年文书档案数字化加工4175张，2022年6月前完成2021年度数字化加工1次。 2、电子目录校对450条。 3、对质检验收合格成品进行备份保存，形成数据硬盘1套。 4、将室藏数据准确导入到公司提供的档案检索软件中，并实现检索利用。 5、提供全年档案软件运维服务。保障文书档案管理系统全年正常运行，保证业务工作有序开展。 通过客户服务热线5天×9小时（早8点半至晚5点半）随时为客户系统运行过程中遇到的软件问题进行如下支持： （1） 提供最基础的系统的使用问题处理18次 （2） 传达最新动态以及知识技巧。受理分析系统宕机、变慢、系统灾难恢复等技术问题，该类问题提供即时远程服务，特殊情况根据需要提供上门服务，现场处理问题3次。实现档案管理的规范化和便捷化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 档案数字化加工张数 | 约4000张 | 4175张 | 3 | 3 | 按实际文件数量加工
|  |  | 数字化加工次数 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 电子目录校对 | 约400条 | 450条 | 3 | 3 | 按实际电子目录校对
|  |  | 质检合格备份数据硬盘 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 基础系统使用问题处理次数 | 约20次 | 18次 | 2 | 1.8 | 系统出现问题情况不固定
|  |  | 现场技术问题处理次数 | 不少于5次 | 3次 | 1 | 0.6 | 根据实际问题发生次数
|  | 质量指标 | 档案管理标准 | 按照文书档案数字化管理相关要求 | 按照文书档案数字化管理相关要求 | 5 | 5
|  |  | 数字化加工清晰度 | 清晰 | 清晰 | 5 | 5
|  |  | 档案系统运行情况 | 24h运行稳定正常 | 偶尔出现系统不稳定问题，后修复 | 5 | 4 | 系统偶尔出现使用问题，后修复，未能保持24h运行稳定
|  | 时效指标 | 保障进度 | ５月完成上一年度文件扫描，年底完成系统维护 | ５月完成上一年度文件扫描，年底完成系统维护 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 合同生效后，5个工作日内，甲方向乙方支付合同款的60%；40%余款根据合同履行情况于2022年11月支付。 | 4月26日签订合同，并于当天甲方向乙方支付合同款的60%；40%余款根据合同履行情况于2022年12月12日支付（按合同支付）。 | 5 | 4.5 | 按合同约定时间支付
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 3.45万元 | 3.45万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 使文件管理查询规范、便捷 | 使文件管理查询规范、便捷 | 15 | 13 | 系统出现使用问题，后修复
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 随大环境和操作系统而变化，匹配国产化系统，正在研发中 | 随大环境和操作系统而变化，匹配国产化系统，正在研发中 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | 98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 单位领导满意度 | 98% | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。