## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 黄雅伟 |  | 联系电话 | 64222394
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 | 11 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保站政务系统网络运行稳定，质量监督执法业务的数据上传，地下管线安全防护信息交互系统、轨道交通建设地下管线对接机制现场检查系统、城六区地下管线信息共享等信息化系统共5个的日常实时管理以及办公信息化等工作。确保行政及其它业务工作的正常进行。 |  |  |  | 改善了上网时造成网络系统带宽明显不足的情况，确保正常监督业务的开展以及行政、业务信息化系统的工作运行。有效缓解职工网络在线学习的运行速度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 保障系统数量 | 5 | 5个 | 10 | 10
|  |  | 网络带宽 | 50Mbps | 50Mbps | 10 | 10
|  | 质量指标 | 网络运行稳定性 | 运行稳定 | 运行基本稳定 | 10 | 9 | 偶发网络波动，带宽不足，上传带宽较低。
|  |  | 网络速度 | <100ms | >300ms | 5 | 4 | 偶发网络波动，网络速度不足。
|  | 时效指标 | 互联网接入进度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 合同签订后于2022年4月支付5万元，9月支付5万元，12月支付1万元。 | 合同签订后于2022年4月27日支付5万元，12月6日支付5万元，12月12日支付1万元。 | 5 | 4 | 由于疫情原因，导致支付推迟。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 11万元 | 11万元 | 5 | 5
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 保障站内各项工作正常开展 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 网络保持通畅，确保系统连接网络正常。 | 不出现网络断网情况，及时处理网络连接问题 | 基本达到预期指标，效果较好。 | 15 | 13 | 网络使用带宽在人员同时使用时会有停卡，等待。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | 监督系统使用稳定，相关工作及学习时网络的使用稳定 | 基本达成预期指标、效果较好。 | 5 | 4 | 人多时网络带宽限制导致运行速度不理想，待改进。
|  |  | 系统数据交互部门满意度 | 不出现断网问题 | 未发现问题 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。