## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 监督系统云服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 黄雅伟 |  | 联系电话 | 64222394
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 34.7736 | 34.7736 | 34.3176 | 10 | 98.69% | 9.87
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.7736 | 34.7736 | 34.3176 | — | 98.69% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 维护北京市公用工程质量监督管理系统、公用工程质量管理移动监督执法系统在政务云的部署，利用政务云的计算资源、网络资源、安全资源为系统提供支持服务，保障业务系统的正常运行，保障工作人员的正常访问，保障系统、数据安全。项目期内保障开通服务器数量7台云服务器的深度监控，互联网带宽30M网络接入，网络代理服务SSL VPN接入，基础软件租用操作系统7套，云端主机防护7台。保障系统故障率年度累计意外停机时间大于3小时的次数<=5，网络连接故障率年度累计意外连接失败次数<=5。租用期限12个月，2022年5月-2022年12月。 |  |  |  | 维护北京市公用工程质量监督管理系统、公用工程质量管理移动监督执法系统在政务云的部署，利用政务云的计算资源、网络资源、安全资源为系统提供支持服务，保障业务系统的正常运行，保障工作人员的正常访问，保障系统、数据安全。项目期内保障开通服务器数量7台云服务器的深度监控，互联网带宽30M网络接入，网络代理服务SSL VPN接入，基础软件租用操作系统7套，云端主机防护7台。保障系统故障率年度累计意外停机时间大于3小时的次数<=5，网络连接故障率年度累计意外连接失败次数<=5。租用期限12个月，2022年5月-2022年12月。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 开通服务器数量 | 7台云服务器的深度监控 | 7台云服务器的深度监控 | 4 | 4
|  |  | 互联网带宽 | >=30M网络接入 | >=30M网络接入 | 4 | 4
|  |  | 基础软件租用 | 操作系统7套 | 操作系统7套 | 4 | 4
|  |  | 云端主机防护 | 7台 | 7台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 | 年度累计意外停机时间大于3小时的次数<=5 | 年度累计意外停机时间大于3小时的次数<=5 | 8 | 8
|  |  | 网络连接故障率 | 年度累计意外连接失败次数<=5 | 年度累计意外连接失败次数<=5 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工作进度 | 全年保障 | 持续保障 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 分别是合同签订后于2022年6月前支付20.864160万元，9月底前支付10.432080万元，12月底前支付3.477360万元，总金额34.7736万元。 | 2022年8月2日支付24.022316万元，12月15日支付10.29528万元，总金额34.31756万元。 | 5 | 4 | 由于疫情缘故，支出进度有所延迟。
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 34.7736万元 | 34.317596万元 | 10 | 9.87 | 比选金额低于预算金额。
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效保障云端主机稳定运行，监督执法工作效率得到提升 | 有效保障云端主机稳定运行，监督执法工作效率得到提升 | 15 | 13 | 打开系统时会出现网络加载数据变慢的情况。
|  | 可持续影响指标 | 资源利用 | 资源利用合理性得到提升 | 资源利用合理性得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 单位领导满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96.74
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。