## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 三里河北街甲5号办公区加装监控设备
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会（021） |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张琦 |  | 联系电话 | 66056390
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5.168万 | 5.168万 | 5.168万 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5.168万 | 5.168万 | 5.168万 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
通过新增3台红外一体化枪型摄像机来解决停车场监控车辆盲区的问题，新增4套球型摄像机对大厅四个角落进行实时监控。在中控室安装1台硬盘录像机和6块硬盘，总成本不超过5.278万，七月底前完成施工，满足三里河北街甲5号办公区安全技防需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 新增监控摄像机 | 7台 | 7台 | 5 | 5
|  |  | 更新硬盘录像机及硬盘 | 1台硬盘录像机及6块硬盘 | 1台硬盘录像机及6块硬盘 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新增监控探头 | 品牌圣佳，半球型摄像机CM333K4台，枪型CM890K3台 | 品牌圣佳，半球型摄像机CM333K4台，枪型CM890K3台 | 10 | 10
|  |  | 更新硬盘录像机及硬盘 | 录像机品牌海康DS-8116HQH，硬盘希捷6TB | 录像机品牌海康DS-8116HQH，硬盘希捷6TB | 10 | 10
|  | 时效指标 | 新增监控探头完成时 | 七月底前完成 | 九月底前完成 | 5 | 2 | 开工比预计晚
|  |  | 更新硬盘录像机及硬盘完成时限 | 七月底前完成 | 九月底前完成 | 5 | 2 | 开工比预计晚
|  | 成本指标 | 项目控制数 | 不超过5.168万 | 5.168万 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 安技措施 | 满足三里河北街甲5号办公区安全技防需求。 | 满足三里河北街甲5号办公区安全技防需求。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用时间 | 5年 | 5年 | 20 | 20
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 甲5号办公区办公人员 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。