## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 三里河北街甲5号消防应急照明系统更换电池项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会（021） |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张琦 |  | 联系电话 | 66056390
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4.4616万元 | 4.4616万元 | 4.3678万元 | 9 | 100% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.4616万元 | 4.4616万元 | 4.3678万元 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
我委三里河北街甲5号办公区内的应急照明系统进行购置更换电源模块，双头应急灯，阻燃双绞线和镀锌穿线管，项目金额4.4616万，满足三里河北街甲5号办公区消防安全需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 国标应急灯筒灯电源模块 | 172个 | 172个 | 5 | 5
|  |  | 双头应急灯 | 26个 | 26个 | 3 | 3
|  |  | 阻燃双绞线和镀锌穿线管 | 825米 | 825米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 电源模块 | 敏华电工3C认证E20W2110 | 敏华电工3C认证E20W2110 | 10 | 10
|  |  | 双头应急灯 | Y24W2110新国标应急灯。 | Y24W2110新国标应急灯。 | 5 | 5
|  |  | 阻燃双绞线和镀锌穿线管 | ZR-RVS国际阻燃双绞线，JDG20热镀锌穿线钢管 | ZR-RVS国际阻燃双绞线，JDG20热镀锌穿线钢管 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 国标应急灯筒灯电源模块完成时限 | 六月底前完成施工 | 9月底前 | 5 | 3 | 开工比预计晚
|  |  | 双头应急灯完成时限 | 六月底前完成施工 | 9月底前 | 5 | 3 | 开工比预计晚
|  |  | 阻燃双绞线和镀锌穿线管完成时限 | 六月底前完成施工 | 9月底前 | 5 | 3 | 开工比预计晚
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过4.4616万 | 4.3678万 | 5 | 4 | 依照内控制度要求，我们遵循市场三家比价要求，经过集体研究决策，最终选取报价最低的商家
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 消防应急照明 | 满足三里河北街甲5号办公区消防安全需求。 | 满足三里河北街甲5号办公区消防安全需求。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 消防应急照明电池使用时限 | 5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 三里河北街甲5号办公区人员 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。