## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 三里河北街甲5号办公区屋面防水维修工程
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目属性 |  |  | 维修工程 |  | 项目期 | 2022
项目负责人 |  |  | 周代清 |  | 联系电话 | 66055550
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 17.825 | 17.825 | 17.5076 | 10 | 98.5% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 17.825 | 17.825 | 17.5076 | 10 | 99% | 9
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预算批复后，按照综合事务中心内控制度，认真做好三里河北街甲5号办公区屋面防水维修工程施工合同的签订及后期施工管理工作，施工完工验收合格后，按规定进行工程款的支付工作。通过对防水的维修，消除了安全隐患，维护良好的办公秩序。 |  |  |  | 预算批复后，按照综合事务中心内控制度，认真做好三里河北街甲5号办公区屋面防水维修工程施工合同的签订及后期施工管理工作，施工完工验收合格后，按规定进行工程款的支付工作。通过对防水的维修，消除了安全隐患，维护良好的办公秩序。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 屋面防水维修 | 1524平方米 | 1524平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 维修时间 | 60天 | 109天 | 10 | 9 | 因疫情原因，施工时间受限，未能按合同约定完成施工
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 17.825 | 17.5076 | 10 | 9 | 受市场材料价格等因素影响，三方比价有所下降
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 设备运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 周边居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 文明施工 | 文明施工 | 文明施工 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 房屋寿命 | 延长房屋寿命 | 延长房屋寿命 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。