## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 变配电室设备安全性检测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目属性 |  |  | 服务维保 |  | 项目期 | 2022
项目负责人 |  |  | 周代清 |  | 联系电话 | 66055550
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4.9313 | 4.9313 | 4.092 | 10 | 83% | 8
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.9313 | 4.9313 | 4.092 | 10 | 83% | 8
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京地区电气规程》及《电力设备交接和预防性试验规程》的规定，同时为保障三个办公区用电安全，需对三个办公区变配电室电气设备进行安全性防护试验，并对主要电气元件、配电柜等进行维护清扫。综合事务中心严格执行北京市财政预算批复，根据批复金额及数量，经综合事务中心主任办公会研究通过聘请专业公司进行变配电室电气设备进行维护保养。通过保养工作，确保三个办公区用电安全。 |  |  |  | 按照《北京地区电气规程》及《电力设备交接和预防性试验规程》的规定，同时为保障三个办公区用电安全，需对三个办公区变配电室电气设备进行安全性防护试验，并对主要电气元件、配电柜等进行维护清扫。综合事务中心严格执行北京市财政预算批复，根据批复金额及数量，经综合事务中心主任办公会研究通过聘请专业公司进行变配电室电气设备进行维护保养。通过保养工作，确保三个办公区用电安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 三个办公区变配电室 | 6 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维护合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 维护时间 | 1年 | 每月两次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 4.9313 | 4.092 | 10 | 8 | 受疫情等因素原因，成本价格有所下降。
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 设备运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 周边居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 文明维保 | 文明维保 | 文明维保 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备寿命 | 延长设备寿命 | 延长设备寿命 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 维保检测会短暂停电，给职工带来不便。
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。