## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 消防系统设备设施维护保养
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会（021） |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 张琦 |  | 联系电话 | 66056390
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 23.0308 | 23.0308 | 22.0493 | 9 | 100% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 23.0308 | 23.0308 | 22.0493 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障我委东办公区、甲3号办公区、甲5号办公区、小酱坊胡同40号以及大会堂西路办公区消防安全，做好我委消防系统设备设施维护保养工作。 |  |  |  | 2022年度按时完成了我委东办公区、甲3号办公区、甲5号办公区、小酱坊胡同40号以及大会堂西路办公区消防设施维护检测、电气设施检测、防火安全检测，每月定期开展两次消防巡检，为我委办公区内的消防安全提供了有效保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 消防设施维护检测次数 | 每月至少进行2次巡检，每季度全面检测，年末进行全面检查 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 电气设施检测次数 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 防火安全检测次数 | 24次 | 24次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 消防设施维护检测要根据单位实际情况，各项设施符合国家规范要求 | 100%符合要求 | 100%符合要求 | 5 | 5
|  |  | 电气设施检测要根据单位实际情况，各项设施符合国家规范要求 | 100%符合要求 | 100%符合要求 | 5 | 5
|  |  | 防火安全检测要根据单位实际情况，满足消防安全要求 | 100%符合要求 | 100%符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 消防设施维护检测 | 全年进行两次巡检，每月进行一次全面测试，每季度进行整体检测，每年定期做消防设施检测，并出具检测报告。 | 完成 | 5 | 2 | 报告出的较晚,以后及时督促维保商出具报告。
|  |  | 电气设施检测 | 每年定期做电气设施检测，并出具检测报告。 | 完成 | 5 | 2 | 报告出的较晚,以后及时督促维保商出具报告。
|  |  | 防火安全检测 | 每月进行两次巡检，并填写记录表。 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 23.4986万元 | 22.049275万元 | 5 | 4 | 依照内控制度要求，我们遵循市场三家比价要求，经过集体研究决策，最终选取报价最低的商家
|  |  | 消防设备维护单价 | 与合同维保设备数据表一致 | 与合同维保设备数据表一致 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 消防设施维护检测 | 根据单位实际情况，消防设施符合国家规范要求。 | 符合要求 | 10 | 10
|  | 指标 | 电气设施检测 | 电气设施符合国家规范要求。 | 符合要求 | 10 | 10
|  |  | 防火安全检测 | 根据单位实际情况，满足消防安全要求。 | 符合要求 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障委内的消防安全 | 对我委东办公区、甲3号办公区、甲5号办公区、小酱坊胡同40号以及大会堂西路办公区消防系统进行了定期维护 | 完成了维保任务 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。