## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年信息系统技术服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 袁峥 |  | 联系电话 | 66055011
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 128.334 | 128.334 | 125.004 | 10 | 97.41% | 9.7405
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为我委信息系统提供基础支撑服务，确保各业务系统可以安全稳定运行。对委机房内的空调、交换机、网络安全设备等进行硬件保修。对7层指挥大厅使用的大屏幕和会议终端音响设备系统进行维护。对政务云上的业务系统提供数据库维护服务等。 |  |  |  | 为我委信息系统提供基础支撑服务，确保各业务系统可以安全稳定运行。对委机房内的空调、交换机、网络安全设备等进行硬件保修。对7层指挥大厅使用的大屏幕和会议终端音响设备系统进行维护。对政务云上的业务系统提供数据库维护服务等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对系统使用的中间件进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库等信息系统数据库进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | GIS地理信息系统维护项目巡检及维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 对机房空调进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 对视频会议设备进行日常巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 对大屏系统及会议音响设备进行日常巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 对交换机设备进行日常巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 未完成 | 2 | 0 | 项目还在执行中，未做验收工作，将继续对项目进行管理，做到到期准时验收
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 中间件维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库等信息系统数据库维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | GIS地理信息系统维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | 机房空调维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | 视频会议设备维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | 大屏系统及会议音响设备维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  |  | 交换机维护项目采购时间 | 当年6月上旬前 | 2022/6/1签订合同 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本：项目成本控制数 | ≤128.334万元 | 127.884万元 | 2 | 2
|  |  | 中间件维护项目预算控制数 | ≦15.96万元 | 15.9万元 | 2 | 2
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库维护服务进行巡检与维护项目预算数 | ≦35.208万元 | 35.16万元 | 2 | 2
|  |  | GIS系统维护项目预算数 | ≦19.32万元 | 19.32万元 | 2 | 2
|  |  | 机房空调维护项目预算数 | ≦7.5万元 | 7.5万元 | 2 | 2
|  |  | 视频会议设备维护项目预算数 | ≦16.032万元 | 15.996万元 | 2 | 2
|  |  | 大屏系统及会议音响设备维护项目预算数 | ≦17.214万元 | 17.058万元 | 2 | 2
|  |  | 交换机维护项目预算数 | ≦17.1万元 | 16.95万元 | 2 | 2
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 系统及设备运行 | 降低改造费用支出 | 降低改造费用支出 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 行业管理效率 | 行业管理效率得到提升 | 行业管理效率得到提升 | 10 | 8 | 在信息技术使用的背景下，行业管理得到了信息化的重要支撑，但我委设计的行业管理领域较多，需要系统持续进行改进，以满足我委行业管理的需求。
|  | 可持续影响指标 | 项目按进度持续开展 | 持续保障项目按进度持续开展，利于长期信息安全及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 持续保障项目按进度持续开展，利于长期信息安全及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 10 | 8 | 项目持续开展，对信息安全方面有了强力的支持，但随着网络安全技术的不断提高，一些未知的漏洞，还潜在对系统安全会产生一定的影响，在信息系统持续保障方面还需进一步持续与提升。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管科室满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7405
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。