## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市城市管理委员会外网网站技术维护项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 12个月
项目负责人 |  |  | 陈明 |  | 联系电话 | 66055113
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 76.38 | 76.38 | 76.32 | 10 | 99.92% | 9.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 76.38 | 76.38 | 76.32 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步发挥政府外网网站的信息公开、在线办事、公众互动交流等功能，确保委外网网站的高效、安全、稳定运行，提升公众网站浏览体验感，市政府网站季度的考核评价成绩优异。 |  |  |  | 委外网网站各功能模块运行安全平稳，信息公开及时，界面、UI设计优化明显，公众体验感进一步提升，全市季度考核多次以满分成绩名列前茅。网站未发生网络安全事件，各项绩效指标基本全额完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 驻场维护 | 2人 | 4人 | 2 | 2
|  |  | 网站运行监测 | 7×24小时 | 7×24小时 | 2 | 2
|  |  | 网站策划 | 15项 | 40项 | 2 | 2
|  |  | 网站页面设计 | 10个 | 15个 | 2 | 2
|  |  | 网站模板制作 | 10项 | 20项 | 2 | 2
|  |  | 网站界面栏目内容维护 | 90条 | 124条 | 2 | 2
|  |  | 网站运行月报 | 6期 | 6期 | 3 | 3
|  |  | 网站安全监测 | 7×24小时 | 7×24小时 | 3 | 3
|  |  | 网上调查 | 2个/年 | 1个 | 2 | 1 | 因为项目该年度目前只执行半年
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网络安全事件 | 0个 | 0个 | 4 | 4
|  |  | 网站季度考核平均成绩 | ≥95分 | 99分 | 3 | 3
|  |  | 网络安全提示整改率 | 1 | 100% | 3 | 3
|  |  | 网站错字、链发现率 | ≥98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网站错字、链整改率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 维护响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 | 2
|  |  | 处理网民纠错意见 | ≦2工作日 | ≦2工作日 | 2 | 2
|  |  | 项目采购时间 | 2022年6月前 | 2022-05-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 网站维护成本 | ≤76.38万元 | 76.38万元 | 4 | 4
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 网站信息发布及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 网站全年不间断运行 | 全年不间断 | 全年未间断 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 政务信息公开透明度 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  |  | 政务信息公开范围 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  |  | 公众互动交流 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 政务信息公信度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 维护部门人员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 业务部门人员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。