## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 委视频会议系统接入
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 袁峥 |  | 联系电话 | 66055011
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 67.4586 | 67.4586 | 64.362 | 10 | 95.41% | 9.541
| 其中：当年财政拨款 |  | 67.4586 | 67.4586 | 64.362 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成我委三里河办公区视频会议网络接入并将2间会议室视频会议系统接入。2.完成西单办公区301会议室的视频会议系统接入。 |  |  |  | 1.完成我委三里河办公区视频会议网络接入并将2间会议室视频会议系统接入。2.完成西单办公区301会议室的视频会议系统接入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 交换机 | 2台 | 2台 | 3 | 3
|  |  | 视频会议终端 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 高清摄像头 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 全向麦克风 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 显示器移动推车 | 3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 会议室监控系统 | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 路由器 | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 防火墙 | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 报警器 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 机柜 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 光收发器 | 4个 | 4个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 视频会议并发数 | 三里河办公区会议并发数量不少于2个 | 三里河办公区会议并发数量2个 | 2 | 2
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 视频会议设备采购时间 | 6月上旬前完成 | 6.1签订合同 | 3 | 3
|  |  | 视频会议设备到货时间 | 合同签订后20个工作日内交货 | 6.17到货验收 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 委视频会议采购预算控制数 | ≦67.4586万元 | 64.362万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 三里河办公区采用远程视频会议方式 | 三里河办公区采用远程视频会议方式得到提升 | 三里河办公区采用远程视频会议方式得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位满意 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.541
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。