## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市地下管线运行综合管理信息平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 信息系统建设 |  | 项目期 | 12个月
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66018879
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 332.4545 | 332.4545 | 332.4545 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 332.4545 | 332.4545 | 332.4545 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成地下管线安全防护、管线运行管理客户端、管线应急调度、管线信息查询、综合统计分析、信息公示曝光等功能建设。 |  |  |  | 完成地下管线安全防护、管线运行管理客户端、管线应急调度、管线信息查询、综合统计分析、信息公示曝光等功能建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 系统功能模块建设 | 6 | 完成地下管线安全防护、管线运行管理客户端、管线应急调度、管线信息查询、综合统计分析、信息公示曝光等6个以上子系统功能建设。 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统运行稳定性 | 大于等于98% | 试运行期间，系统稳定运行大于98% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 首付款支付时间 | 首付款在次年4月底前支付完毕 | 首付款在次年4月支付 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目经费首付款金额 | 首付款支付金额小于等于334万元 | 实际支付332.4545万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （15分） | 减少因挖掘过程中管线事故造成的经济损失 | 系统上线运行，强化属地管理，推进建设单位开展线上工程报备，减少因挖掘过程中管线事故造成的经济损失。 | 1.一方面通过加强管线安全防护宣传，提高企业、群众管线安全保护意识； 2.系统主要功能于2022年9月上线运行，截止2022年底，发布工程4000余个，降低因挖掘导致管线破坏事故率，达到减少经济损失的预期目标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 （15分） | 公众参与、社会公众监督能力提升 | 项目的建设将拓展公众参与、信息公开、举报奖励的信息渠道，增强地下管线运行保护的公众参与程度，提升管理工作透明度，促进构建民众、政府、企业共同参与治理的新格局，提升市民对城市精细化管理的获得感。 | 通过加强管线安全防护宣传，提高群众管线安全保护意识及参与度；通过征集管线企业等部门的系统建设意见，提升企业参与度。 | 15 | 13 | 随着公众参与度进一步提升，社会效益进一步体现。 扣分原因分析：系统试运行阶段，公众参与的效果未能充分体现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 部门满意度 | 满意度≥95% | 需求部门对系统功能、系统运行稳定情况等满意度为93% | 10 | 8 | 系统经过试运行及进一步功能优化，不断提升使用用户的满意度。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。