## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市网格化城市管理平台
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
信息系统建设 |  |  | 信息系统建设 |  | 项目期 | 13个月
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66018879
项目资金 （万元） | 3266.5 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1805.9693 | 1805.9693 | 1692.08 | 10 | 9.37% | 9.37
| 其中：当年财政拨款 |  | 1805.9693 | 1805.9693 | 1692.08 | — |  | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市网格化城市管理平台建设项目财政评审、预算拨付、政府采购。 |  |  |  | 完成北京市网格化城市管理平台建设项目财政评审、预算拨付、政府采购。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 完成项目财政评审文件、招标文件编制 | 完成2个方案的编制 | 完成项目财政评审文件、招标文件编制 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 财政评审文件通过市财政评审。 | 项目财政评审文件、招标文件编制资料符合信息化项目申报各项要求，通过评审。 | 项目通过市财政局评审。 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 采购进度 | 在2022年12月31日前，完成政府采购。 | 在2022年12月31日前，完成政府采购，签订政府采购合同。 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 2022年度项目成本控制数 | ≤1805.969274万元 | 1692.08 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （15分） | 提升城市运行的安全稳定运行能力，防范因城市安全问题带来的经济损失。 | 加强城市安全、网格化工作宣传，提升部门、社会公众对城市安全及网格化工作的认识。 | 开展网格化工作制度宣传，提升部门、社会公众对城市安全及网格化工作的认识，能初步实现因城市安全问题带来的经济损失。 | 15 | 13 | 随着市区街一体平台建设完成，减少后续系统重复建设的经费支出，进一步体现； 随着系统建设完成，辅助提升城市精细化管理水平，提升城市运行的安全稳定运行能力，防范因城市安全问题带来的经济损失，经济效益将进一步体现。 扣分原因分析：系处于建设阶段，减少经济损失的的效果未能更好体现。
|  | 社会效益指标 （15分） | 公众参与、社会公众监督能力提升 | 加强网格化工作制度宣传，提升部门、社会公众对城市安全及网格化工作的认识。 | 开展网格化工作制度宣传，提升部门、社会公众对城市安全及网格化工作的认识。 | 15 | 13 | 随着项目建设完成，公众参与度及认识度进一步提升，社会效益进一步体现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 预算执行部门对资金批复情况、拨付进度等满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。