## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年预算评审及专家咨询
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2022年，长期
项目负责人 |  |  | 禹海涛 |  | 联系电话 | 68539312
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20.4 | 20.4 | 12.93 | 10 | 63% | 6.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.39 | 14.39 | 6.92 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 6.01 | 6.01 | 6.01 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市财政局有关规定，聘请第三方中介机构对拟申报的下一年度预算进行报前自评；根据项目需求，组织招投标和评审专家进行评审。以达到保障单位正常运转及完成日常履职任务的目的。 |  |  |  | 通过预算评审，压减了不合理预算，节约了财政资金。通过组织评审专家对招标项目、尾款验收项目及当年超过一定金额的项目进行评审，有效的保障了日常履职任务的完成，保证了单位的正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 评审报告 | 每个预算项目一份评审报告，不少于15份报告 | 实际评审15个项目，获得15份评审报告 | 5 | 5
|  |  | 专家评审次数 | 不少于10次 | 实际组织招标评审7次、验收专家评审4次、其他评审2次，共13次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目评审工作质量 | 按北京市财政局关于印发的《北京市财政投资项目评审操作规程》（试行）的通知（京财经二〔2003〕1230号执行 | 符合文件规定质量标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 根据工作需要 | 及时聘请专家提供政策支持 | 能够根据项目进展情况，及时聘请专家提供政策支持 | 5 | 5
|  |  | 项目评审工作完成时限 | 在11月底前完成 | 11月底前提供了评审报告 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本：项目成本控制数 | 20.4万元 | 实际支付12.93万元 | 4 | 2.5 | 预算编制欠准确，今后会加强预算编制管理，做到方法科学、数据准确。
|  |  | 项目单位成本：公开招标评评审专家费 | 招标评审，不超过0.05万元/人次 | 招标评审，0.05万元/人次 | 8 | 8
|  |  | 项目单位成本：项目评审工作成本控制 | 审计费用：不论金额大小，每个项目2000元。 | 中选单位以每个项目0.195万元中标 | 8 | 8
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 单位内部治理水平 | 提升单位内部管理水平 | 得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 内部权力运行及廉政建设 | 规范内部权力运行、促进单位廉政建设 | 完成 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管科室满意 | 满意度≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。