## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年信息系统技术服务(尾款)
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 袁峥 |  | 联系电话 | 66055011
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 222.447 | 222.447 | 221.312 | 10 | 99.49% | 9.949
| 其中：当年财政拨款 |  | 222.447 | 222.447 | 221.312 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为信息系统使用的中间件、GIS、数据库等支撑提供维护服务，确保各业务系统可以稳定运行。 2.对委机房内的空调、UPS、存储、网络安全设备等进行硬件维保和运维服务。 3.对指挥大厅使用的大屏幕和会议系统、音响设备进行硬件维保和运维服务。 |  |  |  | 1.为信息系统使用的中间件、GIS、数据库等支撑提供维护服务，确保各业务系统可以稳定运行。 2.对委机房内的空调、UPS、存储、网络安全设备等进行硬件维保和运维服务。 3.对指挥大厅使用的大屏幕和会议系统、音响设备进行硬件维保和运维服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对系统使用的中间件进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库维护服务进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1
|  |  | GIS数据服务项目巡检及维护 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1
|  |  | 数据库升级服务项目巡检与维护 | 每2个月巡检1次 | 每2个月巡检1次 | 1 | 1
|  |  | 对机房空调进行巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1
|  |  | 大屏系统及视频会议设备维护服务项目巡检与维护 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1
|  |  | 对交换机设备进行日常巡检与维护 | 每2个月巡检1次 | 每2个月巡检1次 | 1 | 1
|  |  | 对UPS进行巡检与维护 | 每2个月巡检1次 | 每2个月巡检1次 | 1 | 1
|  |  | 360网络版杀毒软件升级 | 1次/年 | 1次/年 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 中间件维护项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库维护服务项目采购时间 | 当年6月前 | 5月19日签订合同 | 2 | 2
|  |  | GIS数据服务项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 数据库升级服务项目采购时间 | 当年6月前 | 5月10日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 机房空调维护项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 大屏系统及视频会议设备维护服务项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 交换机维护项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | ups维护项目采购时间 | 当年6月前 | 5月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 360网络版杀毒软件升级项目采购时间 | 当年7月前 | 6月11日签订合同 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本：项目成本控制数 | ≤222.447万元 | 221.312万元 | 1 | 1
|  |  | 中间件服务项目预算控制数 | ≤26.6万元 | 26.5万元 | 1 | 1
|  |  | 网格化城市管理系统与城市运行监测平台数据库维护服务项目预算控制数 | ≤30.25万元 | 29.99万元 | 1 | 1
|  |  | GIS数据服务项目预算控制数 | ≤32.2万元 | 32.2万元 | 1 | 1
|  |  | 信息系统数据库维护服务项目预算控制数 | ≤28.43万元 | 28万元 | 1 | 1
|  |  | 机房空调维护项目预算控制数 | ≤7.5万元 | 7.4万元 | 1 | 1
|  |  | 大屏系统及视频会议设备维护服务项目预算控制数 | ≤61.19万元 | 61.1万元 | 1 | 1
|  |  | 交换机服务项目预算控制数 | ≤29.585万元 | 29.43万元 | 1 | 1
|  |  | UPS维护项目预算控制数 | ≤5.3万元 | 5.3万元 | 1 | 1
|  |  | 360网络版杀毒软件升级授权服务项目预算控制数 | ≤1.392万元 | 1.392万元 | 1 | 1
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 系统及设备运行 | 降低改造费用支出 | 降低改造费用支出 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 行业管理效率 | 行业管理效率得到提升 | 行业管理效率得到提升 | 10 | 8 | 在信息技术使用的背景下，行业管理得到了信息化的重要支撑，但我委设计的行业管理领域较多，需要系统持续进行改进，以满足我委行业管理的需求。
|  | 可持续影响指标 | 项目按进度持续开展 | 项目按进度持续开展，有利于系统信息安全保障及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 项目按进度持续开展，有利于系统信息安全保障及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 10 | 8 | 项目持续开展，对信息安全方面有了强力的支持，但随着网络安全技术的不断提高，一些未知的漏洞，还潜在对系统安全会产生一定的影响，在信息系统持续保障方面还需进一步持续与提升。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管科室满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.949
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。