## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统应用维护
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2022年
项目负责人 |  |  | 袁峥 |  | 联系电话 | 66055011
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 268.042 | 268.042 | 266.21 | 10 | 99.31% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 268.042 | 268.042 | 266.21 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对北京市网格化城市管理系统、城市运行监测平台、建筑垃圾综合管理及循环利用共享平台、北京市地下管线综合协调管理系统、燃气行业管理信息系统维护、综合统计工作平台、基于二维码的城市道路公共服务设施信息管理系统、基于北斗的环卫保障车辆车载监控系统维护、二级高清视频联网共享平台系统维护、城市管理社会宣传教育信息系统、北京市石油天然气管道保护管理信息系统、首都环境建设综合检查和考核评价系统、数字化项目管理信息系统、生活垃圾全程管理信息系统（一期）、北京市能源运行综合监测系统进行系统功能维护、BUG修改、安全整改、业务系统数据备份等维护，确保业务系统安全平稳运行。 2.按时完成项目采购 |  |  |  | 1.对北京市网格化城市管理系统、城市运行监测平台、建筑垃圾综合管理及循环利用共享平台、北京市地下管线综合协调管理系统、燃气行业管理信息系统维护、综合统计工作平台、基于二维码的城市道路公共服务设施信息管理系统、基于北斗的环卫保障车辆车载监控系统维护、二级高清视频联网共享平台系统维护、城市管理社会宣传教育信息系统、北京市石油天然气管道保护管理信息系统、首都环境建设综合检查和考核评价系统、数字化项目管理信息系统、生活垃圾全程管理信息系统（一期）、北京市能源运行综合监测系统进行系统功能维护、BUG修改、安全整改、业务系统数据备份等维护，确保业务系统安全平稳运行。 2.按时完成项目采购
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 北京市网格化城市管理系统、城市运行监测平台、建筑垃圾综合管理及循环利用共享平台、北京市地下管线综合协调管理系统维护数量 | 6个 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 燃气行业管理信息系统维护数量 | 1个 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 综合统计工作平台、基于二维码的城市道路公共服务设施信息管理系统、基于北斗的环卫保障车辆车载监控系统维护 | 1个 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 二级高清视频联网共享平台系统维护数量 | 1个 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 城市管理社会宣传教育信息系统维护数量 | 1个 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 北京市石油天然气管道保护管理信息系统、首都环境建设综合检查和考核评价系统、数字化项目管理信息系统维护数量 | 8个子系统 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 北京市生活垃圾全流程管理平台维护数量 | 1个系统 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 北京市能源运行综合监测系统维护数量 | 5个子系统 | 1次/月 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 北京市能源运行综合监测系统等级保护测评分数 | ≧75分 | 80.69 | 1 | 1
|  |  | 北京市网格化城市管理系统等级保护测评分数 | ≧75分 | 79.78 | 1 | 1
|  |  | 城市运行监测平台等级保护测评分数 | ≧75分 | 79.58 | 1 | 1
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 0% | 2 | 0 | 项目在实施过程中，还未进行验收
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 1 | 2
|  | 时效指标 | 北京市网格化城市管理系统、城市运行监测平台、建筑垃圾综合管理及循环利用共享平台、北京市地下管线综合协调管理系统维护项目采购时间 | 当年7月前 | 6月1日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 燃气行业管理信息系统维护项目采购时间 | 当年7月前 | 6月28日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 综合统计工作平台、基于二维码的城市道路公共服务设施信息管理系统、基于北斗的环卫保障车辆车载监控系统维护项目采购时间 | 当年7月前 | 6月1日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 二级高清视频联网共享平台系统维护项目采购时间 | 当年6月前 | 5月30日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 城市管理社会宣传教育信息系统维护项目采购时间 | 当年7月前 | 6月27日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 北京市石油天然气管道保护管理信息系统、首都环境建设综合检查和考核评价系统、数字化项目管理信息系统维护项目采购时间 | 当年11月前 | 10月31日签订合同 | 2 | 2
|  |  | 北京市生活垃圾全流程管理平台维护项目采购时间 | 当年12月前 | 12月27日签订合同 | 2 | 0 | 由于疫情原因，项目采购文件会商、项目比选等工作无法开展，项目签订时间晚于预计时间，下一步将加强项目采购的管理工作，克服一切困难保障项目按时完成采购
|  |  | 北京市能源运行综合监测系统维护（含三级整改）项目采购时间 | 当年7月前 | 6月1日签订合同 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制数 | ≤268.042万元 | 266.21 | 2 | 2
|  |  | 北京市网格化城市管理系统、城市运行监测平台、建筑垃圾综合管理及循环利用共享平台、北京市地下管线综合协调管理系统维护项目年度预算控制数 | ≦101.58万元 | 101.4万元 | 1 | 1
|  |  | 燃气行业管理信息系统维护项目年度预算控制数 | ≦4.9万元 | 4.9万元 | 1 | 1
|  |  | 综合统计工作平台、基于二维码的城市道路公共服务设施信息管理系统、基于北斗的环卫保障车辆车载监控系统维护项目年度预算控制数 | ≦10.8万元 | 10.77万元 | 1 | 1
|  |  | 二级高清视频联网共享平台系统维护项目年度预算控制数 | ≦44.28万元 | 43.8万元 | 1 | 1
|  |  | 城市管理社会宣传教育信息系统维护项目年度预算控制数 | ≦9.564万元 | 9.48万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市石油天然气管道保护管理信息系统、首都环境建设综合检查和考核评价系统、数字化项目管理信息系统维护项目年度预算控制数 | ≦28.53万元 | 28.5万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市生活垃圾全流程管理平台维护项目年度预算控制数 | ≦21.6万元 | 20.86万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市能源运行综合监测系统维护（含三级整改）项目年度预算控制数 | ≦46.788万元 | 46.5万元 | 1 | 1
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 信息系统升级改造费用 | 不产生信息系统升级改造费用 | 项目执行中还未发生升级改造费用 | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 行业管理效率 | 行业管理效率得到提升 | 行业管理效率得到提升 | 10 | 9 | 在信息技术使用的背景下，行业管理得到了信息化的重要支撑，但我委涉及的行业管理领域较多，需要系统持续进行改进，以满足我委行业管理的需求。
|  | 可持续影响指标 | 通过系统运维对全市大数据目录链中涉及我委的数据挂接与共享效率 | 得到提升 | 北京市大数据平台中的数据挂接率100%，所有申请共享的数据均已提供至北京市大数据局 | 5 | 4 | 数据会随着使用不断增加，需要加强数据综合治理能力，同时进一步增加数据共享项。
|  |  | 项目按进度持续开展 | 项目按进度持续开展，有利于系统信息安全保障及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 项目按进度持续开展，有利于系统信息安全保障及提高办公效率，更好的为人民群众服务 | 5 | 4 | 项目持续开展，对信息安全方面有了强力的支持，但随着网络安全技术的不断提高，还潜在存在一些未知的漏洞，对系统安全会产生一定的影响，在信息系统持续保障方面还需进一步持续与提升。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管部室满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。