## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台迁移入云（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66055828
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 547.0055 | 547.0055 | 545.9598 | 10 | 99.81% | 9.9809
| 其中：当年财政拨款 |  | 547.0055 | 547.0055 | 545.9598 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市城市管理委员会2套信息系统的政务云服务租赁工作，并为北京市城市管理委员会2套信息系统提供政务云迁移适配工作，使系统安全稳定运行在政务云环境中。 |  |  |  | 完成北京市城市管理委员会2套信息系统的政务云服务租赁工作，并为北京市城市管理委员会2套信息系统提供政务云迁移适配工作，使系统安全稳定运行在政务云环境中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 入云业务系统 | 2个 | 完成2套信息系统迁移入云工作 | 3 | 3
|  |  | 计算服务 | 2项 | X86云计算服务和x86物理服务器租用服务 | 3 | 3
|  |  | 存储服务 | 3项 | 高性能存储、普通存储、静态存储 | 3 | 3
|  |  | 网络服务 | 5项 | 互联网链路服务-带宽、互联网链路服务-IP、远程接入服务、VPN服务、WAF防护 | 3 | 3
|  |  | 云主机深度监控服务 | 1项 | 特定云主机深度监控及运维保障服务 | 3 | 3
|  |  | 基础软件支撑服务 | 2项 | 商用操作系统套餐、开源操作系统套餐 | 3 | 3
|  |  | 政务云扩展服务 | 11项 | 云端抗DDOS服务、云端APT防护服务、主机杀毒服务、主机防护、主机安全加固、网页防篡改服务、主机漏洞扫描、主机日志分析、数据库审计服务、CDN、本地备份服务 | 3 | 3
|  |  | 个性化服务项 | 2项 | 为2套信息系统提供数据库加密和渗透测试服务 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 云计算资源服务 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网络安全事件 | 按需完成 | 40848 | 3 | 3
|  |  | 故障修复响应时限 | ≤4小时 | ≤4小时 | 3 | 3
|  |  | 迁移系统稳定运行 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 采购时间 | 2021年8月前 | 2021年8月1日完成项目采购工作 | 3 | 3
|  |  | 按合同要求完成系统迁移入云 | 2022年5月前完成系统迁移工作 | 2022年5月前完成系统迁移工作 | 3 | 3
|  |  | 按照合同要求完成验收工作 | 2022年10月底前完成验收工作 | 2022年9月30日完成验收工作 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 系统整体迁移入云项目年度预算控制数 | ≤547.005532万元 | 合同签订额为545.959772万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 提升我委数据共享基础环境 | 通过系统入云，提高数据的共享的基础环境。 | 通过系统入云，提高数据的共享的基础环境。 | 10 | 8 | 随着云运维的发展，需要加强在支撑委大数据、一网统管等方面的云技术的提升。
|  | 经济效益指标 | 降低本地机房基础设施的费用 | 降低本地机房基础设施的费用 | 降低本地机房基础设施的费用 | 10 | 8 | 后续会进一步提升云管理的手段，进一步降低云运维的支出
|  | 社会效益 指标 | 行业管理效率 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 下一步将继续推进多种方式的行业管理手段
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主办部室满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9809
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。