## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 基础运维保障服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 464.655 | 464.655 | 463.99 | 10 | 99.86% | 9.9857
| 其中：当年财政拨款 |  | 464.655 | 464.655 | 463.99 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对7层机房的设备运行情况进行监控，为政务外网网络、安全设备的平稳运行提供支撑。为视频会议技术保障等基础运维提供服务。对1层机房中的设备进行监控，为互联网、局域网网络、安全设备稳定运行提供支撑。为委机关及合署办公的事业单位提供桌面及办公软件的客服支持。 |  |  |  | 对7层机房的设备运行情况进行监控，为政务外网网络、安全设备的平稳运行提供支撑。为视频会议技术保障等基础运维提供服务。对1层机房中的设备进行监控，为互联网、局域网网络、安全设备稳定运行提供支撑。为委机关及合署办公的事业单位提供桌面及办公软件的客服支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 委政务外网、视频会议技术保障等维护驻场运维人员 | 7人 | 7人 | 3 | 3
|  |  | 委局域网、桌面及信息系统维护驻场运维人员 | 8人 | 8人 | 3 | 3
|  |  | 机房内网络设备巡检 | 2次/天 | 2次/天 | 3 | 3
|  |  | 机房内安全设备巡检 | 2次/天 | 2次/天 | 3 | 3
|  |  | 机房设备日常巡检 | 1次/天 | 1次/天 | 3 | 3
|  |  | 网络设备日常巡检 | 2次/天 | 2次/天 | 3 | 3
|  |  | 配线间日常巡检 | 2次/天 | 2次/天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全年重大信息安全事故 | 无重大安全事故发生 | 无重大安全事故发生 | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 视频会议调试 | 1.会议调试前10分钟到达会议室，5分钟完成调试准备，准时参加会议调试，会中全程保障 2.会议的技术保障并发数量可达到6个； 3.全年重保时期现场技术保障责任事故率为0%。 | 1.会议调试前10分钟到达会议室，5分钟完成调试准备，准时参加会议调试，会中全程保障 2.会议的技术保障并发数量可达到6个； 3.全年重保时期现场技术保障责任事故率为0%。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 委政务外网、视频会议技术保障等基础运维服务项目合同时间 | 当年12月底前 | 12月1日组织专家验收，验收无问题 | 4 | 4
|  |  | 视频会议保障时效 | 7*24小时 | 7*24小时 | 5 | 5
|  |  | 委局域网、桌面及信息系统维护服务项目合同时间 | 当年12月底前 | 12月1日组织专家验收，验收无问题 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 委政务外网、视频会议技术保障等基础运维服务项目预算控制数 | ≦290.595元 | 合同签订金额为：290.19万元 | 4 | 4
|  |  | 委局域网、桌面及信息系统维护服务项目预算控制数 | ≦174.06万元 | 合同签订金额为：173.8万元 | 4 | 4
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 降低网络设备和机房基础设施的升级费用 | 降低网络设备和机房基础设施的升级费用 | 项目执行期内未发生设备升级等费用。 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 行业管理效率 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 目前本项目的行业管理手段以视频会议为主，下一步将继续推进多种方式的行业管理手段
|  | 可持续影响指标 | 支撑机关、合署办公事业单位所有工作人员办公应用，服务内部用户数量超过400人，提高内部办公效率；支撑委重点项目、工作的开展； | 支撑机关、合署办公事业单位所有工作人员办公应用，服务内部用户数量超过400人，提高内部办公效率；支撑委重点项目、工作的开展； | 支撑机关、合署办公事业单位所有工作人员办公应用，服务内部用户数量超过400人，提高内部办公效率；支撑委重点项目、工作的开展； | 10 | 8 | 随着新技术的应用，在支撑委重点工作开展时要进一步加强大数据、一网统管等方面的知识储备。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管科室满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 组会或管会单位满意度≧85%。 | 组会或管会单位满意度≧85%。 | 委主管视频会议的处室及组会处室对视频会议保障满意度100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9857
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。