## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年信息化城市管理运行服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 郝苗苗 |  | 联系电话 | 66055035
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 82 | 82 | 81.6 | 10 | 99.51% | 9.95
| 其中：当年财政拨款 |  | 82 | 82 | 81.6 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提供市级信息化（网格化）城市管理平台运行服务，对问题进行登记、任务分转、催办、结果反馈核实和结案等工作；承担城市运行监测平台系统数据收集整理工作，按时报送每日《综合信息》负责收集、受理市民通过城市管理公众服务平台举报的城市管理问题，并对受理情况进行汇总分析编制报表、报告;负责市级信息化城市管理平台节假日值班及参观演示接待工作。 |  |  |  | 提供市级信息化（网格化）城市管理平台运行服务，对问题进行登记、任务分转、催办、结果反馈核实和结案等工作；承担城市运行监测平台系统数据收集整理工作，按时报送每日《综合信息》负责收集、受理市民通过城市管理公众服务平台举报的城市管理问题，并对受理情况进行汇总分析编制报表、报告;负责市级信息化城市管理平台节假日值班及参观演示接待工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 网格平台案件接登转工作 | 日常案件接登转 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 首环平台案件接登转工作 | 日常案件接登转 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 互动平台案件接收回复工作 | 日常案件接登转 | 完成 | 2 | 2
|  |  | 汇总城市运行监测平台数据，制作综合信息 | 每日一期 | 完成 | 2 | 2
|  |  | 网格化城市管理日报 | 每工作日一期 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 网格化城市管理月报 | 每月一期 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 首环案件核对 | 每季度核对16区案件 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 井盖处置情况月报 | 每月一期 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 市属单位案件处置情况 | 每月两期 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 案件中心库案件的抽检 | 每工作日抽检16区平台案件 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 首环问题月台账统计 | 每月一期 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 配合参观演示工作 | 日常 | 完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 紧急案件登记、电话沟通记录表 | 日常登记 | 完成 | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 | 完成平台运行服务 | 案件接登转相关工作 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 完成相关报表统计、报告编制工作 | 提交报表、报告 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 完成参观演示、保障工作 | 完成当年任务 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成验收 | 按期完成验收 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 总成本不超过82万元 | 实际投入81.6万元 | 10 | 9.95
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提升城市信息化、精细化管理水平 | 利用信息化平台，有效提高管理水平，解决老百姓身边的环境问题 | 得到提升 | 15 | 13 | 对提高精细化城市管理水平有一定作用，问题的解决能力还可以进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 城市环境得到改善提升 | 持续开展精细化管理，有效治理城市管理问题，提升改善城市环境。 | 得到提升 | 15 | 13 | 提高主动发现问题的能力和专业度，进一步提升未诉先办能力
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 | 100%完成各项任务 | 服务对象满意 | 10 | 9 | 加强培训，提高业务能力水平
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。