## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年基于卫星图像的城市管理要素监测数据服务（上年尾款项目）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目负责人 |  |  | 沈维 |  | 联系电话 | 010-68546698
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 263.195 | 263.195 | 263 | 10 | 99.92% | 9.99
| 其中：当年财政拨款 |  | 263.195 | 263.195 | 263 | — |  | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于卫星图像对城市管理要素可以做到准确识别类型、定期重复观测和及时发现变化，将为我委对首都城市管理工作提供更加精细、准确、及时、动态的数据服务。完成全市废品回收站分布情况监测4期，全市疑似违规大型单立柱广告牌监测12期，干线铁路和高速路沿线市容环境监测4期，已识别管道高后果区周边环境变化监测2期，石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测6期，全市大型垃圾脏乱点监测及分析4期及基于大数据下的全市大型垃圾脏乱点高发区域分析2期。 |  |  |  | 基于卫星图像对城市管理要素可以做到准确识别类型、定期重复观测和及时发现变化，将为我委对首都城市管理工作提供更加精细、准确、及时、动态的数据服务。完成了全市废品回收站分布情况监测2期，完成全市废品回收站分布情况监测4期，全市疑似违规大型单立柱广告牌监测12期，干线铁路和高速路沿线市容环境监测4期，已识别管道高后果区周边环境变化监测2期，石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测6期，全市大型垃圾脏乱点监测及分析4期及基于大数据下的全市大型垃圾脏乱点高发区域分析2期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成全市废品回收站分布情况监测 | 4期 | 4期 | 4 | 4
|  |  | 全市疑似违规大型单立柱广告牌监测 | 12期 | 12期 | 2 | 2
|  |  | 干线铁路和高速路沿线市容环境监测 | 4期 | 4期 | 4 | 4
|  |  | 已识别管道高后果区周边环境变化监测 | 2期 | 2期 | 2 | 2
|  |  | 石油天然气管道疑似违法占压和安全距离不足监测 | 6期 | 6期 | 5 | 5
|  |  | 全市大型环境问题脏乱点监测及分析 | 4期 | 4期 | 4 | 4
|  |  | 基于大数据下的全市大型垃圾脏乱点高发区域分析 | 1期 | 1期 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 报告完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 需求完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 报告方案设计时间 | 按规定要求 | 按规定要求 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 按规定要求 | 按规定要求 | 4 | 4
|  |  | 报告产出时间 | 按规定要求 | 按规定要求 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 263.195 | 263 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 3 | 偏差原因：由于本项目是依托于卫星影像来开展的，数据比较敏感，无法向社会公开。改进措施：下一步尝试将项目报告进行脱密处理,扩大项目成果公开范围。
|  |  | 行业管理效率 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目实施机构专业性强，精通业务，保障项目按进度持续开展 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 项目报告利于指导行业处室工作、提高办公效率。 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。