## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年基于“激光点云+高清图像”的城市设施数据服务（上年尾款项目）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2021年6月4日至2022年6月3日
项目负责人 |  |  | 杜培云 |  | 联系电话 | 66055028
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 95.5274 | 95.5274 | 95.51 | 10 | 99.98% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 95.5274 | 95.5274 | 95.51 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年：完成第二次北京长安街及延长线、二环、三环、四环激光点云数据采集与处理；完成长安街及延长线市容环境景观设施及二三四环户外广告设施变化及问题监测。 |  |  |  | 完成了第二次北京长安街及延长线、二环、三环、四环激光点云数据采集与处理；完成了长安街及延长线市容环境景观设施及二三四环户外广告设施变化及问题监测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 基础数据采集、处理 | 完成北京市长安街及延长线、二环、三环、四环1期街景、激光点云数据采集、处理工作 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 基于长安街及延长线的市容环境景观管理设施监测 | 基于街景及激光点云技术手段，提取长安街及其延长线市容环境景观管理信息，面向建（构）筑物、道路及附属设施、园林绿化设施、道路公共服务设施、城市照明设施、户外广告设施、牌匾标识、标语宣传品等管理对象开展1期管理问题监测。 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 基于二三四环路的户外广告设施监测 | 完成二环、三环、四环户外广告设施1期现状摸底、1期问题监测 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 成果整理 | 按要求整理2期成果 | 完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据采集质量 | 达到验收质量 | 满足，并已验收 | 5 | 5
|  |  | 提取成果质量 | 成果满足合同要求，提交给用户 | 满足，成果已提交给用户 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年完成1期问题监测 | 按时完成任务 | 满足 | 5 | 5
|  |  | 2022年6月底完成验收 | 按时完成任务 | 满足 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 项目总投入不超过95.5274万元 | 95.51万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 创新“所见即所管”的市容环境景观和户外广告管理新模式，驱动业务升级换代 | 利用街景+激光点云技术，创新管理模式，有效提高管理水平，解决环境管理问题 | 得到提升 | 15 | 14 | 进一步提升环境问题的发现、解决能力
|  | 可持续影响指标 | 城市环境得到改善提升 | 持续开展精细化管理，提升市容环境景观和户外广告的社会治理水平，不断提高城市精细化管理水平 | 得到提升 | 15 | 14 | 持续开展街景+激光点云等新技术应用，有助城市精细化管理
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意指标 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。