## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2081（定制开发与系统集成）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 三年
项目负责人 |  |  | 周波 |  | 联系电话 | 66056283
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 804.1141 | 804.1141 | 715.535 | 10 | 89% | 8.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 804.1141 | 804.1141 | 715.535 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）数量指标5个： ①完成电子公文处理系统、合同管理及招标管理系统、数字档案管理系统、预算管理系统应用软件的定制开发，完成4个办公系统开发、部署。 ②完成11个业务系统与国产终端的适配改造。 ③完成智能密码钥匙、签名验签服务、日志分析管理系统、运维安全管理产品、主机监控与审计产品、专用型安全审计产品（数据库）、病毒防治类软件、服务器操作系统（安全软件用）等安全软件采购、安装，以及4个办公系统安全保障系统的集成。 ④完成信息资源库建设及数据迁移。 ⑤4个办公系统的使用培训。 （2）质量指标2个： ①4个办公系统通过软件质量测试。 ②4个办公系统通过安全测评。 （3）成本指标4个：完成2081项目竣工验收，并支付①技术开发合同、②项目监理合同、③软件质量测试合同、④安全测评合同所有合同款。 （4）进度指标2个： ①项目在2021年8月底前通过任务验收； ②在2022年3月底前通过竣工验收。 （5）满意度指标1个： 4个办公系统用户的系统使用感受。 |  |  |  | 项目通过了竣工验收
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成系统开发、部署。 | 完成电子公文处理系统、合同管理及招标管理系统、数字档案管理系统、预算管理系统应用软件的定制开发，完成4个办公系统开发、部署。 | 完成。 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成业务系统与国产终端的适配改造。 | 完成11个业务系统与国产终端的适配改造。 | 完成。 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成系统集成。 | 完成智能密码钥匙、签名验签服务、日志分析管理系统、运维安全管理产品、主机监控与审计产品、专用型安全审计产品（数据库）、病毒防治类软件、服务器操作系统（安全软件用）等安全软件采购、安装，以及4个办公系统安全保障系统的集成。 | 完成。 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成信息资源库建设及数据迁移。 | 完成 | 完成。 | 2 | 2
|  |  | 办公系统的使用培训。 | 完成4个办公系统的使用培训。 | 完成。 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 通过软件质量测试。 | 4个办公系统通过软件质量测试。 | 通过。 | 5 | 5
|  |  | 通过安全测评。 | 4个办公系统通过安全测评。 | 通过。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 通过任务验收。 | 项目在2021年8月底前通过任务验收。 | 按时完成。 | 4 | 4
|  |  | 通过竣工验收。 | 项目在2022年3月底前通过竣工验收。 | 按时完成。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 技术开发合同款支付 | 完成技术开发合同款支付 | 完成支付 | 5 | 5
|  |  | 项目监理合同款支付 | 完成项目监理合同款支付 | 完成支付 | 5 | 5
|  |  | 软件质量测试合同款支付 | 完成软件质量测试合同款支付 | 完成支付 | 5 | 5
|  |  | 安全测评合同款支付 | 完成安全测评合同款支付 | 完成支付 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进国产化改造进程。 | 持续推进 | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户感受 | 4个办公系统用户感受≥95% | 基本满意 | 10 | 8 | 用户对软件使用总是有不同的感受。
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。