## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年委政务云租用
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66055781
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 766.65 | 766.65 | 762.7 | 10 | 99.5% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 766.65 | 766.65 | 762.7 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年-2023年）：跨年度项目应填报项目期目标 2022年支付当年项目首款766.65万元，2023年支付项目尾款511.1万元。 年度目标： 目标1：完成支撑北京市城市管理委员会业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。 目标5：按时完成项目采购工作。 |  |  |  | 2022年： 目标1：完成支撑北京市城市管理委员会业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。 目标5：按时完成项目采购工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 租赁时长 | 12个月 | 2022年8月至2022年12月，合计4个月 | 2 | 1 | 项目还在执行周期中
|  |  | 计算服务 | 为信息系统提供2项基础计算机服务：x86平台云主机服务和x86物理服务器租用服务 | 为信息系统提供了2项基础计算机服务：x86平台云主机服务和x86物理服务器租用服务 | 2 | 2
|  |  | 存储服务 | 为信息系统提供2项存储服务：普通性能存储、高性能存储静态存储 | 为信息系统提供了2项存储服务：普通性能存储、高性能存储静态存储 | 2 | 2
|  |  | 网络服务 | 为信息系统提供4项网络服务：互联网链路服务、主机负载均衡服务、远程接入服务、VPN服务、WAF防护服务 | 为信息系统提供了4项网络服务：互联网链路服务、主机负载均衡服务、远程接入服务、VPN服务、WAF防护服务 | 2 | 2
|  |  | 基础软件支撑 | 为信息系统提供了2类的基础软件支撑服务：商用、开源操作系统租赁服务 | 为信息系统提供了2类的基础软件支撑服务：商用、开源操作系统租赁服务 | 2 | 2
|  |  | 安全监测及防护服务 | 为信息系统提供了8项安全防护服务：主机杀毒服务、主机防护、主机安全加固、网页防篡改服务、主机漏洞扫描、主机日志分析、数据库审计服务 、本地备份服务 | 为信息系统提供了8项安全防护服务：主机杀毒服务、主机防护、主机安全加固、网页防篡改服务、主机漏洞扫描、主机日志分析、数据库审计服务 、本地备份服务 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 云计算资源服务 | 计算资源可用率99.9% | 全年安全稳定提供云计算资源服务，可用率达99.9%； | 4 | 4
|  |  | 网络安全事件 | 网络安全发生率100% | 全年不出现操作系统层及以下层的网络安全事件 | 4 | 4
|  |  | 故障修复响应时限 | 故障4小时以内响应 | 不超过4小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 石油天然气管道保护等系统基础服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 石油天然气管道保护等系统扩展服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台基础服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台扩展服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 能源运行监测系统基础服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 能源运行监测系统扩展服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 建筑垃圾车辆管理等系统基础服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 建筑垃圾车辆管理等系统扩展服务采购时间 | 2022年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 接入市大数据系统时效 | 信息系统接入市大数据中心 | 目前部署在政务云上的信息系统全部接入市大数据中心 | 2 | 2
|  |  | 数据目录完成率 | 85% | 信息系统100%完成数据目录挂接。 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 石油天然气管道保护等系统基础服务年度预算控制数 | ≤215.814 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市石油天然气管道保护管理等信息系统（基础服务）实际完成额为215.8万元 | 1 | 1
|  |  | 石油天然气管道保护等系统扩展服务年度预算控制数 | ≤170.61 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市石油天然气管道保护管理等信息系统（扩展服务）170.5万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台基础服务年度预算控制数 | ≤124.716 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台（基础服务）实际完成额为121.3万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台扩展服务年度预算控制数 | ≤63.528 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市网格化城市管理系统和城市运行监测平台（扩展服务）实际完成额为63.5万元 | 1 | 1
|  |  | 能源运行监测系统基础服务年度预算控制数 | ≤43.644 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市能源运行综合监测系统扩展服务（基础服务）实际完成额为43.4万元 | 1 | 1
|  |  | 能源运行监测系统扩展服务年度预算控制数 | ≤22.45 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市能源运行综合监测系统（扩展服务）实际完成额为22.3万元 | 1 | 1
|  |  | 建筑垃圾车辆管理等系统基础服务年度预算控制数 | ≤62.31 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市建筑垃圾车辆运输管理等信息系统（基础服务）实际完成额为62.3万元 | 1 | 1
|  |  | 建筑垃圾车辆管理等系统扩展服务年度预算控制数 | ≤63.57 | 2022年北京市城市管理委员会政务云租用项目-北京市建筑垃圾车辆运输管理等信息系统（扩展服务）实际完成额为63.3万元 | 1 | 1
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 不新增本地机房的服务器和存储等设备采购资金 | 不新增本地机房的服务器和存储等设备采购资金 | 不新增本地机房的服务器和存储等设备采购资金 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 信息系统数据挂接完成同时相关数据进行共享，为北京市大数据共享提供支撑 | 信息系统数据挂接完成同时相关数据进行共享，为北京市大数据共享提供支撑 | 通过信息系统入云、系统上链、数据挂接、接入市级大数据中心等一系列任务的完成，实现了委信息系统数据在市大数据中心域内的共享 | 10 | 8 | 数据会随着使用不断增加，需要加强数据综合治理能力，同时进一步增加数据共享项。
|  | 可持续影响指标 | 除新信息系统部署需求外，维持云计算资源规模基本不变 | 除新信息系统部署需求外，维持云计算资源规模基本不变 | 除新信息系统部署需求外，维持云计算资源规模基本不变 | 10 | 8 | 随着信息系统应用水平、网络安全运行与管理水平、数据安全保障与应用水平的不断提高，信息系统入云资源的管理呈现动态化、常态化趋势，未来需要继续对已入云信息系统的整体性资源使用率加强日常跟踪、监督与管理。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管科室满意度 | 满意度≥95%。 | 主管科室满意度90% | 10 | 9 | 继续强化对政务云、信息系统建设运维、信息系统安全运维三支技术团队统一的组织与领导、统筹与管理
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。