## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 保密检查工具采购
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 侯宇岸 |  | 联系电话 | 66055781
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 44 | 44 | 42 | 10 | 95.45% | 9.5455
| 其中：当年财政拨款 |  | 44 | 44 | 42 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 防止互联网国产通用计算机涉密信息外泄的风险，按照北京市保密行政管理单位要求，对本单位办公计算机加强保密自查管理规范确需依靠一款技术手段保密检查系统来做日常管理。使我委国产办公计算机日常保密检查相关工作进入常态化运行管理。 |  |  |  | 防止互联网国产通用计算机涉密信息外泄的风险，按照北京市保密行政管理单位要求，对本单位办公计算机加强保密自查管理规范确需依靠一款技术手段保密检查系统来做日常管理。使我委国产办公计算机日常保密检查相关工作进入常态化运行管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 采购国产化网络版保密检查工具（控制端） | 2套 | 2套 | 10 | 10
|  |  | 采购国产化网络版保密检查工具（客户端） | 400个 | 400个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 保密检查工具采购时间 | 4月启动，5月开始采购工作，6月签订合同 | 8月9日签订合同 | 5 | 2 | 因疫情影响原因导致
|  |  | 检查工具到货时间 | 合同签订后20个工作日内交货 | 8月23日完成设备交货 | 5 | 5
|  |  | 检查工具网络版控制端安装调试时间 | 10工作日内完成 | 8月19日完控制端的安装和调试 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 保密检查工具预算控制数 | ≦44万元 | 合同签订额为42万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 保密检查相关工作进入常态化运行管理 | 保密检查相关工作进入常态化运行管理 | 保密检查相关工作进入常态化运行管理 | 30 | 28 | 保密检查工具在使用中主要依赖全委统查，个人自查方面还有待加强。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 保密检查工具安装调试服务满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5455
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。